## Organisation
lfd. Nr. | Thema im FA / AK seit | Kat. | Organisationspunkt | FA AK | Thema | was ist zu tun ? | verantwortlich | Helfer bzw. verantwortlich für Durchführung | zu erl. bis / besprechen in KW | Status | erledigt am | i.A. | offen | erl. | Info | gelöscht
1 | xx.xx.2015 | allg. | Lechgauverband | FA | Fest beantragen | Antrag bei Gauversammlung stellen - T: xx.xx15 > genehmigt /erl. | Thiel Franz |  | lfd | erl. | 2006-10-09
2 | 2016-01-11 | allg. | Behörden / Gemeinde | FA | Bekanntmachung Festtermin | > Info an umliegende Gemeinden > Info im Herbst 2016 an alle umliegenden Gemeinden > Weiterleitung des Termines an örtl. Vereine, Pfarramt > Info in Gauversammlung Lechgau | Schütz Stefan Thiel Franz |  | 2007KW26 | erl.
3 | 2016-01-11 | allg. | Behörden / Gemeinde | FA | Schirmherr | Anfrage an Bgm. Asam, mündl. Zusage erfolgt, erl. 13.06.2016 | Thiel Franz |  | 2007KW37 | erl.
4 | 2016-05-30 | allg. | Behörden / Gemeinde | FA | Genehmigungen | > schriftliche Anfrage an Gemeinde (Bgm. Asam) - Schreiben erstellen und an Bgm. übergeben > Genehmigung für Eishalle (Festhalle) einholen, erl. 13.06.2016 | Thiel Franz |  | 2007KW02 | erl. | 2007-01-08
5 | 2016-01-11 | allg. | Medien & Presse | AK6 | Allgemeines | Medien-/Pressebeauftragten bestimmen > Schütz Stephan | Schütz Stefan |  | lfd | erl. | 2016-01-11
6 | 2016-01-11 | allg. | Planung & Organisation | FA | Termin | > Fr. 20.07. - So. 22.07.18 > Ablauf siehe Blatt "Festprogramm" |  |  | lfd | erl. | 2016-01-11
7 | 2016-06-13 | allg. | Finanzen & Sponsoring | AK4 | Konto | Kontoverbindung für komplette Festabwicklung: "Trachtenverein Alpenrose Peiting e.V.", IBAN: DE 09 7016 9509 0100 034258 Raiffeisenbank Pfaffenwinkel eG erl. | Schmid Robert |  | lfd | erl. | 2008-07-15
8 | 2016-08-01 | allg. | Planung & Organisation | FA | Arbeitskreise bilden | siehe Blatt "Arbeitskreise" > Arbeitskreisverantwortliche sind Mitglieder im Festausschuss > Arbeitskreis-Verantwortliche bestimmen ihre AK-Mitglieder selbst | Humpl Herbert Schmid Robert |  | lfd | erl. | 2006-09-11
9 | 2016-05-30 | allg. | Festprogramm | FA | Örtlichkeiten | > Hauptveranstaltungsort: Festhalle (Eishalle) Sitzplätze: knapp 2.500 (250 Garnituren) sonstige Besonderheiten: Aussenbereich auf der Süd- Süd-Ost-Seite, inkl. Kaffe- und Kuchenzelt Schausteller - Örtlichkeit fehlt noch - evtl vor der Eishalle, wie bisher > Festgottesdienst: Hauptplatz, alternativ Festhalle | Thiel Franz Multerer Franz |  | lfd | erl. | 2008-03-17
10 | 2016-01-19 | allg. | Festhalle | AK2 | Bewirtung | Fa. Zimmermann - erl., da Fa. Hämmerle in den Konditionen besser - Rahmenbedingungen Fa. Hämmerle abfragen (Kosten f. Marken, Essen, etc), Konditionen: letzter Anruf auf unsere Angebotsänderungen, 1.8.16 Hr. Hämmerle meldet sich abschliessend bei uns ! Vertragsentwürfe sind ausgetauscht - Unterschrift fehlt noch, 31.10.16 neuer Vertragsentwurf erhalten, 4.11.16 Termin Bierprobe: 2017 - Termin grob ?? Quartal ?? | Schmid Robert Thiel Franz |  |  | offen
11 | 2016-01-19 | allg. | Festhalle | FA | Bewirtung | > Festinventar von Hämmerle (lt. Festevereinbarung v. xx.xx.2016): > 340 Garnituren (90 für Aussenbereich), 12 grossen Sonnenschirme Aussenbereich > Anlieferung Festinventar - T: xx.xx.18 (Stapler, 2,5 t Hubkraft > 2 WC-Wägen - Transport, Kanalanschluss durch Trachtenverein > Bewirtung - Hämmerle > Kaffee und Kuchen - TV > 120 KW Strom > Strom, Wasser, Abwasser - TV zuständig > Küchenabfälle entsorgt Hämmerle > Auf- und Abbau Bestuhlung - TV > Ausschankgenehmigung Gemeinde - TV > Sonntag ab 11.00 Uhr - 10 Nachträger für Bedienungen, 6 Holzträger Fa. Hämmerle (reichen lt. Hämmerle aus !!) > Haftpflichtvers. durch TV > Bewirtung (ohne Bar und Kuchen) übernimmt Hämmerle > Aussenbereich: Selbstabholer: Schnitzel-, Rollbraten- und Leberkässemmel > Schausteller versichern sich selbst > Reinigung WC - Hämmerle > Nachtwache - TV (inkl. Bodenreinigung) > Preise / Zuschüsse - siehe Vertrag > Nebenabreden - siehe Vertragszusätze | Schmid Robert |  | lfd | erl. | 2008-07-30
12 | 2016-11-04 | allg. | Festhalle | Fa | Bewirtung | Preise Hämmerle > alk-frei > Flasche Wein > Pils, Weizen, 0,3 L, > Wein 0,25 L > Zuschuss Beschallung Termin Bechtele / Aktien machen | Schmid Robert Thiel Franz |  |  | erl.
13 | 2016-08-08 | So | Festhalle | AK2 | Bewirtung | Kaffee- u. Kuchenverkauf "Kaffeesystem, wie bisher", Voraussetzung " einigermassen warmes Wasser aus der Leitung oder vorgewärmt !! 2 Kühltheken (Hämmerle ./.) + 2 x Spuckschutz Zelte 1 Kühlwagen, evtl. Jocher (So: für max. 150 - 180 Kuchen) Kuchenschachteln (Restbestand bei Tini, Bestellung über Schützi, HSM) Kuchenauflage / Boden von Schmid Elisabeth Geschirr (Jäggl Sepp fragen), Geschirrmobil (Hämmerle ./. - Adresse: Malteser / Waltenhofen)?? Preise: Torten 2 €, Kuchen 1,5 €, Kaffee 1,5 € Freitag: Ja, 15 -20 Stck - Verkauf über "Bar" (Getränkekühlschrank) Wurstsemmeln ?? Samstag: ./. Servietten Einsammeln des Geschirrs: Jugendgruppe Bestuhlung: überbreite Biertische wären einige wünschenswert | Schelle Martina | ? > ? Gobleder Maria Zedelmeier Bärbel | lfd | i.A. | 2008-07-28
14 | 2016-08-08 | allg. | Festhalle | AK2 | Beschallung | offen, August 2018 Anfragen laufen, Angebote fehlen noch, 4.11.16 Soundkraft ?? Propa Kammerer David Knapek Thomas > Anlage aufbauen - T: Mi. xx.07.18 > Mischerplatz: vor Ausgang Sprecherkabine /erl. Ansage Ehrentribühne nicht vergessen | Schelle Norbert |  |  | offen | 2008-07-30
15 | xx.xx.2015 | allg. | Festgottesdienst | AK3 | Vereinsfahne |  | Thiel Franz |  |  | offen
16 | 2016-01-11 | allg. | Medien & Presse |  | Internet | Homepage für Trachtenverein einrichten Termin 08.11.2016 Logo herzeigen ! | Schmid Robert Stoeger Hans |  | lfd | offen
17 | 2007-11-05 | allg. | Werbung & Druck | AK4 | Festzeichen 11200 St. | > Festzeichen werden von Multerer Georg selbst erstellt Georg bringt Muster nochmal mit, 5.11.16 - Sponsor aufdrucken (Raiba) ?? - Raiba 550 € (250 für Festschrift, Rest für Festzeichen) - ?????: Freitagabend (2000 Stck) - ?????: Samstagabend (2000 Stck) - ?????: So: Trachtler u. Besucher (8000 Stck) - So: Musiker - es erden keine Festzeichen erstellt > Rosetten für Festausschuss: - Herren-Rosetten, weiß-blau (20 Stck) - Damen-Rosetten, weiß-blau (10 Stck) > Liefertermin: | Multerer Georg Schmid Robert |  | 2008KW07 | offen | 2008-03-01
18 | 2007-09-10 | allg. | Finanzen & Sponsoring | AK4 | Festzeichenverkauf | organisieren (vor und während dem Fest) | Schäller Gerd |  | lfd | offen | 2008-07-28
23 | 2007-09-10 | Sa | Festprogramm | FA | Boarischer Tanz | > Programmablauf festlegen - Musik, Gruppen: s. Programm - Goassler einbinden ?? Gewinnspiel: Meist- oder Weitpreis ausloben | Baab Marianne |  | lfd | offen | 2008-07-28
24 | 2006-10-09 | Sa | Festprogramm | FA | Standkonzert | Trachten- und Knappschaftskapelle Trommlerzug Schweizer evtl. Männerchor | Humpl Herbert |  | lfd | offen | 2008-08-08
25 | 2007-07-29 | So | Festprogramm | FA | Sonntag | > Musik zum Frühschoppen und über Mittag (Mk Rottenbuch 110 €/Std.- offen) > Musik nach Festzug (Festkapelle) bis 17.30 h - Programm für Ehrentänze: Plattler aus Edelmannheft - Musik im Freien (Mk Forst) > 18.00 - 20.00 h Musik: Lechgaukapelle > 20.00 - 01.00 zum Festausklang (Mk Schongau 120€/Std.-offen) > anschl. Bergmännische Serenade in der Festhalle | Thiel Franz |  | lfd | offen | 2008-07-28
29 | 2016-05-30 | allg. | Behörden / Gemeinde | AK1 | Genehmigungen | > Durchführung des Festes (Gemeinde) > Benutzung öffentl. Plätze (Gemeinde) > Sperrzeiten mit Gemeinde regeln /erl. - Fr: ?? h / Sa: 2.00 h / So: 1.00 h > Strecke Festzug (Landratsamt) > Strecke vom Standkonzert, Weckruf u. Kirchenzug > Paket f. Gemeinde zusammenstellen u. Schreiben aufsetzen | Multerer Franz |  | lfd | offen | 2008-08-08
30 | 2016-05-30 | allg. | Behörden / Gemeinde | AK1 | Aktivitäten zur Durchführung | > Strassensperren beantragen > Ordnungsdienst: min. 10 Mann pro Veranstaltung - über Bescheid informieren > Versicherung: Nachweis an Gemeinde > Jugendschutz - auf Altersbeschränkung an Eingängen hinweisen - Getränkeausgaben über §9 (mit Unterschrift) | Multerer Franz |  |  | offen | 2008-08-01
31 | 2008-06-13 | allg. | Umzüge | AK1 | Genehmigungen, Absperrungen, Umleitungen | > Antrag an Landratsamt > mit Polizei regeln - nein > durch Feuerwehr durchführen > Schilder durch Bauhof aufstellen lassen > DB-Zugverkehr am Bahnübergang beachten - 2 Feuerwehrler als Sicherheitsdienst - RVO u. DB Bescheid geben | Multerer Franz |  |  | offen | 2008-08-08
32 | 2007-02-26 | allg. | Werbung & Druck | AK6 | Druck Briefpapier | > Briefpapier mit Logo: 1000 Stck | Schütz Stephan |  | 2007KW13 | offen | 2007-03-26
33 | 2008-03-28 | allg. | Werbung & Druck | AK6 | Termine | > A4-Flyer bis zum Theater fertig - nein > bis Mitte Juni 2008 alles Werbematerial fertig | Schütz Stephan |  | lfd | offen | 2008-07-23
34 | 2007-10-29 | allg. | Werbung & Druck | AK6 | Flyer A4 Leporello, 4-seitig für Gesamtprogramm 5000 St. | Angebote einholen > rb-media > Osterrieder: Layout + Druck 329 € - Layout entwerfen > Inhalt - Frontseite: Logo - innen: Festprogramm - Rückseite: Werbung | Schütz Stephan |  | 2008KW23 | offen | 2008-06-02
35 | 2007-10-29 | allg. | Werbung & Druck | AK6 | Flyer A6 für Mi u. Fr 5000 St. | Angebote einholen > rb-media > Osterrieder: Layout + Druck 188 € - Layout entwerfen | Schütz Stephan |  | lfd | offen | 2008-06-17
36 | 2007-10-29 | allg. | Werbung & Druck | AK6 | Plakat Gesamtprogramm A2 - 150 St. A3 - 250 St. | Angebote einholen > rb-media > Osterrieder: Layout - 125 € / Druck A2 - 165 € / Druck A3 - 130 € - Layout entwerfen | Schütz Stephan |  | lfd | offen | 2008-07-23
37 | 2007-01-06 | allg. | Planung & Organisation | AK1 | Vorlagen für Schriftverkehr | Vorlagen entwerfen für: > normalen Schriftverkehr (Genehmigungen, Anträge ...) > Vorankündigung des Termins > Einladungen, Anmeldebogen > Einladungen für Ehrengäste > Dankesschreiben an Sponsoren | Schütz Stephan |  | lfd | offen | 2008-07-15
39 | 2016-07-11 | allg. | Finanzen & Sponsoring | AK4 | Werbemittel | Plakate (2 oder 3, Fusszeile) Internet, Sponsorenseite DINA 6 Faltflyer (4, Rückseite), geht auch an alle Peitinger Haushalte alternativ: DINA 6/halb Faltflyer (4) Freitag (Tanz) separate Flyer Eishalle an sich (Werbebanner) 3 oder 4 1 Autohaus - Autos ausstellen ?? Sponsorentafel in der Eishalle Alternative: Verwendung für Wertungsplatteln 2019 | Schmid Robert Schütz Stephan Schamper Annelies
40 |  | allg. | Finanzen & Sponsoring | AK4 | Sponsoren | Brauerei Raiba Pfaffenwinkel eG R+V Autohaus - Autos ausstellen ?? Schoenegger Käsealm Enzensberger Keramik und Stein EPT Trachtenhaus Stoeger Audio Video Koepf Breidenbach Metallbau UPM Schauff Frank / Apotheken Fa. Streif / Rottenbuch | Schmid Robert Schamper Annelies |  |  | offen
41 | 2016-06-19 | allg. | Medien & Presse | AK6 | Internetseite Trachtenverein |  |  |  |  | offen
42 | 2006-07-31 | allg. | Festhalle | FA | Bewirtung | Speisen > Geschirrmobil ist reserviert /erl. > Weißwurstfrühstück nach Weckruf in der Festhalle /erl. > Speisekarten inkl. Getränkepreise - Bauer Roman /erl. > Holztabletts zum Speisen austragen von Hohenfurch /erl. |  |  | lfd | offen | 2008-08-08
50 | 2008-03-17 | allg. | Festhalle | AK2 | Bewirtung | Bar > Aufbau: Rückseite (Betonwand) mit Schwartling > Deko: Wäscheleine mit Trachtenwäsche auf Dach, Heu Georg schaut sich wg. "Barbechern" um, 04.07.2016 | Multerer Georg | Fr: s. 68 Mi, Sa, So: ? | lfd | offen | 2008-07-28
51 | 2007-11-05 | allg. | Festhalle | AK2 | Platzreservierungen | Sonntag: > Tischschilder anfertigen - 140 St. (126 St. vom Musikfest vorhanden) - Text wie Festzugreihenfolge - Beschriftung Tischschilder durch Fürst Annemie, Schäller Gerd - 1 Tischschild je Gruppe - jeden Tisch beschriften - für Ehrengäste, Teilnehmergruppen > Bestuhlungsplan (wie Musikfest) > Platzeinteilung wie bei Gaufest (wg. Bedienungen) - Plan über alle teilnehmenden Gruppen erstellen - Festzugteilnehmer einweisen | Multerer Georg Entwurf, 1.8.16 |  | lfd | offen | 2008-08-08
| 2016-05-30 | allg. | Behörden / Gemeinde | AK1 | Peitinger Bürger | > Anschreiben f. Anlieger der Festzugstrecke und Kirchenzugstrecke - vorbereiten - Häuser schmücken - Parkplätze, Zufahrten am Festsonntag | Schuetz Stephan |  |  | offen | 2008-07-23
|  | allg. | Einladungen |  | . |  |  |  | lfd
|  | So | Festgottesdienst |  | . |  |  |  | lfd
|  | allg. | Festhalle |  | . |  |  |  | lfd
|  | allg. | Festprogramm |  | . |  |  |  | lfd
|  | allg. | Finanzen & Sponsoring |  | . |  |  |  | lfd
|  | allg. | GEMA / Versicherung |  | . |  |  |  | lfd
|  | allg. | Lechgauverband |  | . |  |  |  | lfd
|  | allg. | Medien & Presse |  | . |  |  |  | lfd
|  | allg. | Planung & Organisation |  | . |  |  |  | lfd
|  | So | Umzüge |  | . |  |  |  | lfd
| 2007-01-08 | allg. | Einladungen | AK1 | allgemeines | > Auflistung erstellen - Trachtenvereine - Musik-/Trachtenvereine "aussergau" - ausländische und sonstige Vereine | Thiel Franz |  | 2008KW07 | offen | 2008-02-11
| 2007-08-17 | allg. | Einladungen | AK1 | Ortsvereine | > werden mit restl. Einladungen verschickt > Auflistung aller Peitinger Vereine > sep. Anmeldebogen für Ortsvereine > wer stellt einen Festwagen? - wird im Anmeldebogen abgefragt | Multerer Franz Thiel Franz |  | 2008KW07 | offen | 2008-02-11
| 2008-01-03 | allg. | Einladungen | AK1 | Rückmeldungen | > Rückantworten bis xx.xx.xxxx: s. Blatt "Teilnehmer1" |  |  | lfd | offen | 2008-04-22
| 2008-03-02 | allg. | Einladungen | AK1 | Sonstige | > Presse- u. Medienvertreter einladen |  |  | lfd | offen | 2008-08-08
| 2007-11-05 | allg. | Einladungen | AK1 | VIPs | > ? |  |  | lfd | offen | 2008-07-07
| 2007-08-18 | allg. | GEMA / Versicherung | AK1 | GEMA allg. | > GEMA-Beauftragter: Rohrmoser Hans > GEMA-freie Veranstaltungen - keine > Anmeldung 3 Wochen vor Festbeginn | Multerer Franz |  | lfd | offen | 2008-08-08
| 2007-03-27 | allg. | GEMA / Versicherung | AK1 | GEMA-Musikfolgelisten | > an Kapellen verteilen, die aktiv am Festprogramm teilnehmen - Mi: Biermösl Blosn u. Polt (schickt Liste selber an GEMA) - Fr: PULL - wird zugeschickt - So: U-Musik Festhalle (Rottenbuch, Peiting, Wildsteig) - Liste Knatra für alle restl. Auftritte (z.B. Messe, Standkonzert, Serenade etc.) > Versendung aller Listen an GEMA nach Festende | Rohrmoser Hans | 1 > Rohrmoser Hans | lfd | offen | 2008-08-08
| 2007-01-08 | allg. | Festhalle | AK2 | Aufbau | > Beginn - T: Mo.07.07.08 /erl. - Trachtenverein/alle Montag, Trommler Dienstag /erl. > Termin Gewerbeschau: 28./29.06.08 /erl. - Bühne kann vorher aufgebaut werden /erl. > Montage neuer Sichtschutz nach unserem Fest /erl. | Multerer Franz |  | lfd | offen | 2008-07-15
| 2008-07-07 | allg. | Festhalle | AK2 | Beschilderung | > Flucht- u. Rettungswege (Notausgänge) /erl. > Sanitätsstelle (2x) /erl. > Wegweiser "Festhalle" (v. Trachtenfest vorhanden) aufstellen /erl. > Zugang zu den Toiletten /erl. > Festbüro, inkl. Wegweiser /erl. > Getränkepreise Bar, Ausschank, Pilsstand /erl. > Jugendschutzplakate an Ausschank u. Eingang anbringen /erl. > Kuchentheke /erl. | Multerer Franz |  |  | offen | 2008-08-02
| 2007-07-29 | allg. | Festhalle | AK2 | Bestuhlung | > Mitwoch, Samstag, Sonntag: komplett mit Bierzeltgarnituren /erl. > Mittwoch: Platz f. VIPs (z.B. Bgm etc.) u. Rollstuhlfahrer reservieren /erl. > Donnerstag: komplette Bestuhlung von Mittwoch abbauen /erl. > Freitag: ohne Bestuhlung - an Bande entlang Biertische /erl. > Stehtische: Jocher (12 St.) /erl. | Multerer Franz | ? > ? | lfd | offen | 2008-08-02
| 2016-05-30 | Fr | Festhalle | AK2 | Bewirtung | Getränkeausgabe am Freitag > kein Ausschank ausserhalb der Eishalle (PULL-Vertrag) > ECP-Stand v. Hauptplatzfest f. Cocktail-Ausschank /erl. > Flachenbiere, alkoholfreie Getränke u. Goaß'n an der Biertheke /erl. > 2 Bars (an Bande und auf der Eisfläche) /erl. - 2. Bar von Gleich Hermann, Ptg. /erl. > gr. Schilder (Getränkeauswahl) für Stände anfertigen /erl. > Stromversorgung an Bar (Eisfläche) und Pilsstand /erl. | Geisenberger Max | Bar: ? Pilsstand: ? | lfd | offen | 2008-08-02
| 2006-07-31 | allg. | Festhalle | AK2 | Bewirtung | Ausschank (in Eigenregie) - Waschanlage für Krüge v. Keppeler (lt. Asam kostenlos) - Prachtgesprann würde ca. 300 - 340 Euro kosten - Aktien reden !! | Bader Eric Multerer Franz Schmid Robert Thiel Franz |  | lfd | offen | 2008-07-28
| 2007-11-05 | allg. | Festhalle | AK2 | Bewirtung | restl. Getränke > Jocher, Ptg: - Treffen mit Jocher /erl. - Preise festlegen, ca 3 Wo. Vorher /erl. > Kühlwagen Jocher reservieren /erl. > Lieferant f. Bargetränke: Mikutta /erl. | Multerer Franz |  | lfd | offen | 2008-07-31
| 2007-11-05 | allg. | Festhalle | AK2 | Bühne | > Grösse: 10x20m > Bühnenbild (vom Trachtenfest) > Beschriftung: "??" > Fahnenständer (Schmid Peter) > Bühnenbeleuchtung montieren > 2 Treppen f. Bühnenaufgang > Geländer > 2. Ebene für Serenade aufbauen, bei Hauptprobe testen > in der Mitte der kurzen Seite der Halle südseitig > 50-60 Stühle bereitstellen > Tanzfläche auf der Bühne |  |  | lfd | offen | 2008-08-02
| 2007-11-26 | allg. | Festhalle | AK2 | Dekoration | > Deckendeko (Bänder) aufhängen > alle Werbeflächen von Eishalle zuhängen (nach Gewerbeschau) - Papierrollen v. UPM besorgen > Stirnseite (süd) abhängen > Längsseite (ost) mit Filz abdecken > Bande mit Rautenbänder (Kaltenberg) abdecken - gelb/weiße Flaggen zw. 2. u. 3. Bahn von aussen wg. Beschallung (Tipp für nächstes Fest) > Beflaggung Festhalle | Multerer Franz Turanski Robert | Trommler | lfd | offen | 2008-07-30
| 2007-03-27 | allg. | Festhalle | AK2 | Dekoration | > Konzept erstellen, Helfer einteilen - Netz längsseitig entfernen | Weihmayer CL. | Plattlergruppe | lfd | offen | 2008-07-29
| xx.xx.2016 | allg. | Festhalle | AK2 | Festbuero | > Stromversorgung / Internetverbindung > Turansky Silvia > Multerer Birgit | Schmid Robert Turansky Robert |  |  | offen
| 2008-03-18 | allg. | Festhalle | AK2 | Nachtwache + Hallenreinigung | > Veteranenverein, mit Gabel Willi klären - nur von Samstag auf Sonntag | Schütz Stephan |  | lfd | offen | 2008-08-08
| 2007-09-10 | allg. | Festhalle | AK2 | Ordnungsdienst | ?? | Herbert |  | lfd | offen | 2008-08-02
| 2006-06-19 | allg. | Festhalle | AK2 | Schausteller | > muss mit Hämmerle noch abschliessend geklärt werden > was und wer kommt (Öffnungszeiten !!) > ob und wie Bezahlung erfolgt ! > BRK Losstand > Eisstand (Linder Fritz, Hohenfurch) > Eisenbahn (Karlsperger, H.-pbg) > Mandel-/Süssigkeitenstand (Kontakt: Zimmert Herbert) > Karussell Nagelrauf - nein > Schießstand - nein | Thiel Franz Schmid Robert |  | lfd | offen | 2008-08-08
| 2007-03-27 | allg. | Festhalle | AK2 | Technik | Stromversorgungen, Verteiler etc. > Anschluss f. Knapek Thomas: 3x32A am Mischplatz | Turansky Robert |  | lfd | offen | 2008-07-28
| 2008-02-11 | allg. | Festhalle | AK2 | Toiletten | > 2 Toilettenwagen (LJ Birkland, Trachtler Rottenbuch) - Birkland: Kosten 75 € je genutzten Tag - Rottenbuch: Kosten 1. Tag 75 €, jeder weitere Tag 25 € > Putzdienst: Klinek Klaus, Zagel Daniel | Thiel Franz |  | lfd | offen | 2008-07-28
| 2007-03-27 | allg. | Festhalle | AK2 | Verschiedenes | > Plakatwand am Haupteingang (auch als Sichtschutz) > Rauchverbot im gesamten Hallenbereich | Multerer Franz |  | lfd | offen | 2008-07-31
| 2007-03-27 | allg. | GEMA / Versicherung | AK4 | Veranstalter-Haftpflichtversicherung | > Versicherungsumfang festlegen u. Angebot einholen /erl. - aktive Personen (z.B. Bedienungen, Künstler etc.) mitversichern /erl. - Fuhrwerke mitversichern /erl. |  |  | lfd | offen | 2008-07-15
| 2007-06-25 | So | Festgottesdienst | AK5 | Musikalische Gestaltung | > Stückeauswahl treffen - Instrumentalstücke festlegen - Allgäu-Schwäbische-Volksmesse, mit Männerchor klären (Jocher Markus) | Humpl Herbert |  | lfd | offen | 2008-07-07
| 2006-10-09 | So | Festgottesdienst | AK5 | Organisation | > Beginn 9.30 h > Örtlichkeit: Hauptplatz, bei schlechtem Wetter in der Festhalle > Terminabsprache mit Pfarrer ?? > Mitwirkung Kirchbichler Martin (nein) > Programm mit Pfarrer ?? absprechen - T: 17.04.08, 20 h - Jocher Markus, Thiel F., Schütz Stephan, Herbert, Wastl > notwendige Aufbauten organisieren (Altar, Bänke) - Altar: Bühnenaufbau (links v. Ehrenmal) - Blumenschmuck - ca. 20 - 30 Bänke v. Festhalle zum Hauptplatz > Lautsprecheranlage, s.38 - Overhead-Mikros für Männerchor, Mikros Altar u. Ambo > Ministranten (2 Trommler, 2 Trachtler) - Kommunion austeilen (Fähnchen v. Kirche) > Fürbitten u. Lesung - Erstellung Bauer Annelies bzw. Pfarrer ?? > Begrüßung vor Gottesdienstbeginn (Thiel Franz) > Liedblätter entwerfen, drucken (1000 St.) u. falten - vor Gottesdienst austeilen - Vorlage erstellen (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei, Schluss) | Humpl Herbert Fischer Martin Thiel Franz Schütz Stephan Markus | 3 > Habersetzer, Beni Siegi, Schleich Jos, Sophie > Gartenbauverein > 2 ? 4 > ? 5 > Trachtenjugend 1 > Bader Rupert > Trachtenjugend | lfd | offen | 2008-08-08
| 2008-01-03 | So | Festgottesdienst | AK5 | Programm | Einzug: "Intrade Nr. 1" (instrumental) Kyrie: Stich-Messe (mit Männerchor) Gloria: Stich-Messe (mit Männerchor) Lesung Zwischengesang: "Arioso" (instrumental) Gebet u. Psalm 150 (Männerchor) Evangelium Ansprache - Weihe Fahnenbänder - Fürbitten Credo: Gebet Gabenbereitung: "Prelude" (instrumental) evtl. Alphörner Glarus? Sanctus: Stich-Messe (mit Männerchor) Agnus Dei: "Christe, du Lamm Gottes" (Nr. 482) Kommunion: "Blacksmith" "The Spacious Firmament on High" (instrumental) Schluss: "Großer Gott" (Nr.257) |  | 1 > Huber Bernhard ? > ? 2 > Bauer Annelies, Wörnzhofer Hermann | lfd | offen | 2008-07-29
|  | So | Festgottesdienst | AK5 | Fahnenweihe |  | Thiel Franz
| 2006-10-09 | So | Festgottesdienst | AK5 | Totengedenken | im Anschluß an Festgottesdienst > Musik: "Ave verum" > Ansprache: Franz + Franz > Kranzniederlegung - Kranz bei Leinauer besorgen (hinter Kriegerdenkmal deponieren) /erl. > Musik: "Ich hat einen Kameraden", 2. Strophe mit Trommler - Böllerschüsse (Renn / Gabel) > Musik: "Bayernhymne" | Thiel Franz | 1 > Thiel Franz 2 > ? | lfd | offen | 2008-08-08
| 2007-12-01 | So | Umzüge | AK5 | Anmeldungen (aktueller Stand) | s. Teilnehmerliste > Kirchenzug - Musikkapellen: 7 - Spielmanns- u. Trommlerzüge: 9 - Trachtenvereine: 30 - sonstige Vereine: 11 - Fahnenabordnungen: 42 > Festzug - Musikkapellen: 20 - Spielmanns- u. Trommlerzüge: 13 - Trachtenvereine: 45 - sonstige Vereine: 5 - Fahnenabordnungen: 50 - Festwägen (s.88): 15 | Humpl Herbert |  | lfd | offen | 2008-07-28
| 2007-03-26 | So | Umzüge | AK5 | Festzug | Wegstrecke: 2300 m Poststr. - Hauptplatz - Bachstr. - Freistr. - Bahnhofstr. - Sesar - Bahnhofstr. - Friedhofstr. - Angermoosstr. - Festhalle |  |  | lfd | offen | 2008-07-28
| 2007-03-26 | So | Umzüge | AK5 | Festzug | > Beginn: 13.30 h > Aufstellung: 1. Zug Buchauerweg / 2. Zug Gumpenweg > Info an Musikkapellen: auf Rückweg (Gegenzug) nicht spielen - Info bei Festzeichenausgabe > Zugordner bestimmen, mind. 4 Personen > Reihenfolge der Gruppen einteilen - T: 05.05.08 - Aufstellung Trommlerzüge - Rösser beachten > Beschilderung aufstellen - Zugnummer (2 Schilder A4 je Zug) - Nr. f. jede Gruppe (A6) anfertigen - 2 Tafel mit Festzugaufstellung in Festhalle u. bei Jäger Herrmann (auf A0 drucken) > Vorstellung der teilnehmenden Gruppen am Hauptplatz - Ansager: Schmid Andreas > Böllerschüsse bei Festzugbeginn (Renn / Gabel am Hauptplatz) | Bauer Leonhard |  | lfd | offen | 2008-08-08
| 2007-06-25 | So | Umzüge | AK5 | Festzug | Festwägen (15) - Wagen für Alte und Gehbehinderte (Gespann: Trommler, Pbg.) - Landauer für Ehrengäste (Gespann: Gruber) - Trachtenverein "Alpenrose" Peiting (Gespann: Berchtold Herbert) - Trommler u. Knatra (Gespann: Berchtold, H.-pbg.) - „Bayerischer Rigi“ Hohenpeißenberg - „Schloßbergler“ Schongau - „Edelweiß“ Lechbruck - „D‘ Waldbergler“ Roßhaupten - Kleintierzuchtverein Peiting (Gespann: Schmid Christian) - Werkfeuerwehr Herzogsägmühle - „Illachtaler“ Rottenbuch - Landjugend Peiting (Gespann: Beni Seppi) - Freiwillige Feuerwehr Peiting (Gespann: Strauß Michl) - Schützenverein 1882 Peiting (Gespann: Gruber Liesi) - „D‘ Schwalbenstoaner“ Hohenfurch | Berger Flori |  | lfd | offen | 2008-07-28
| 2008-04-21 | So | Umzüge | AK5 | Festzug | Ehrentribüne > Ort: Kirchbichler Hermann, Angermoosstr. > Hermann wg. Platz und Aufbau fragen > ist bei Pfeiffer Pauli eingelagert | Thiel Franz |  | lfd | offen | 2008-08-08
| 2007-11-05 | So | Umzüge | AK5 | Festzug | Festwägen, Gespanne und Reiter > Festwägen aus umliegenden Orten, s.88 > Landauer für Ehrengäste - Ehrengäste vom Bezirk, Gau > Wagen für Alte und Gehbehinderte - ja, bei Anmeldung festlegen > Vorreiter, 3 je Zug (Gruber 1. Zug, Pössinger 2. Zug) | Thiel Franz |  | lfd | offen | 2008-06-16
| 2008-03-10 | So | Umzüge | AK5 | Festzug | Festwagen Trachtenverein > Motiv: Hosenträger "Alpenrose" |  |  | lfd | offen | 2008-08-08
| 2006-10-09 | So | Umzüge | AK5 | Kirchenzug | > Aufstellung: 9.00 h - lose Aufstellung an der Festhalle > Abmarsch: 9.15 h |  |  | lfd | offen | 2008-07-28 | i.A.
| 2007-01-08 | So | Umzüge | AK5 | Weckruf | > Beginn: 7.00 h |  |  | lfd | offen | 2008-07-28
| 2008-02-18 | allg. | Medien & Presse | AK6 | Medien | Presse > Trachtenzeitung (Geiger Rosi) - T: Mitte Juli > schwarze Bretter (SOG-Nachrichten, Lechkurier, Kreisbote) /erl. > SOG-Nachrichten, s.132 > Kreisbote > Lechkurier | Schütz Stefan |  | lfd | offen | 2008-07-28
| 2008-02-18 | allg. | Medien & Presse | AK6 | Medien | Internet > Werbung auf Party-Seite, www.pagu.de /erl. > www.Peiting.de /erl. | Fischer Martin |  | lfd | offen | 2008-04-27
| 2007-11-29 | allg. | Werbung & Druck | AK6 | Einladungen, Anmeldebogen 200 St. | > Vorlage an Lutz Sepp schicken | Thiel Franz |  | 2008KW07 | offen | 2008-02-11
| 2008-02-13 | allg. | Werbung & Druck | AK6 | Medien | Rundfunk > Radio Oberland: Fr. Reimer - nein > BR1: - nein | Thiel Franz |  | lfd | offen | 2008-07-28
| 2008-05-19 | allg. | Werbung & Druck | AK6 | Verteilen Werbematerial | > Verteilung organisieren - Plakate: Noll Luis + Helfer - Flyer A6: Trommlerzug, Knatra - Flyer A4: alle | Fischer Martin |  | lfd | offen | 2008-07-28
| 2008-02-18 | allg. | Werbung & Druck | AK6 | Werbefahrplan | mit SOG-Nachrichten, Fr. Schiefeneder klären - T: 21.02.08 1) Interview mit Schiefeneder - T: Mi27.02.08 - Bericht nach Gau-Frühjahrsversammlung - Fr14.03.08 2) Nachbericht über Frühjahrsversammlung - Fr28.03.08 4) 100 Tage bis zum Fest - 22.04. - Bild vom Festausschuss 5) 110 Jahre "Alpenrose" 21./23.05. 6) Vorbereitungen - Mitte Juni 7) Bericht im "Altlandkreis" 9) 2 Tage vor dem Fest - Bilder von Vorbereitungen 10) Anzeigenkollektiv - SOG-Nachrichten - Kreisbote - Lechkurier: 27.07. 11) weitere mögliche Berichte - Bergmännische Fanfare in Werbung einbinden - im Kollektiv - Bericht über Hallendekoration | Schütz Stephan Thiel Franz |  | lfd | offen | 2008-08-08
| 2007-10-29 | allg. | Werbung & Druck | AK6 | Werbetafeln Ortseingänge | 4 Ortseingänge > Aufstellung Anfang Juni 08 > Tafeln mit Programm-Höhepunkte (Text festlegen) - Tafeln vom Gaufest verwenden > 4 Fahnen neben Tafeln aufstellen (nur an Festtagen) | Huber Bernhard Barnsteiner A. |  | lfd | offen | 2008-08-08
| 2006-10-09 | allg. | Einladungen | FA | Inhalt | > Einladung mit vorläufigem Festprogramm > Anmeldebogen > Teilnahme an Ehrentänzen abfragen - nein > zusätzliches Schreiben für Trachtenvereine bzgl. Musikentschädigung |  |  | 2008KW07 | offen | 2008-02-11
| 2006-09-11 | allg. | Einladungen | FA | Vorankündigung | > bei Gauversammlung am 08.10.06 - Vorlage von Musikfest verwenden (ca. 70 Stck.) > in schriftl. Form bei Frühjahrsgauversammlung - T: 31.03.07 | Thiel Franz |  | 2007KW16 | offen | 2007-06-25
| 2007-08-18 | allg. | Finanzen & Sponsoring | FA | sonstige Sponsoren | s. Datei "Sponsoring TTJ08" > Hauptsponsoren-Liste erarbeiten (Zuord. Werbefl. > Sponsoren) /erl. > Plakate, Eintrittskarten, Festzeichen u. andere Drucksachen komplett sponsoren lassen /erl. > Rechnungen schicken, sobald Werbefläche veröffentlicht ist /erl. | Schmid Robert |  | lfd | offen | 2008-07-28
| 2006-06-19 | allg. | Finanzen & Sponsoring | FA | Steuerberater | > Fremmer Christl anfragen - nein Hampel, SOG > steuerliche Seite abklären (wie wird Gewinn "verarbeitet") /erl. > Trommlerzug über Knatra e.V. /erl. > Trachtenverein Gemeinnützigkeit /erl. - Antrag auf Gemeinnützigkeit stellen (zum 01.01.08) /erl. - Satzungsänderung /erl. | Schmid Robert |  | 2008KW07 | offen | 2008-02-11
| 2006-07-30 | allg. | Medien & Presse | FA | Internet | > interner Bereich für Organisationsplanung - Bereich auf Knappschaftsseite anlegen (intern2008) /erl. - Info über int. Bereich im FA /erl. | Brennauer Seb. Humpl Herbert |  | lfd | offen | 2006-09-11
| 2007-03-26 | allg. | Planung & Organisation | FA | Beschallung | > Festhalle: - Freitag: - Samstag: 19.00 h - ca 1.00 h > Knapek - Sonntag: 10.30 h - ca 23.30 h > Knapek > Festgottesdienst: 9.15 h - 10.30 h > Knapek, s.31 > Festzug (Vorstellung Teilnehmer): 13.30 h - 15.00 h > Knapek | Schelle Norbert |  | lfd | offen | 2008-08-08
| 2007-09-10 | allg. | Planung & Organisation | FA | Feuerwehrdienst | > Termin an Straub Klaus melden > detaillierten Plan erstellen > Entlohnung f. Einsatz - Bier- u. Essensmarken, Getränkeversorgung während Einsatz | Multerer Franz Humpl Herbert |  | lfd | offen | 2008-08-02
| 2007-03-26 | allg. | Planung & Organisation | FA | Film & Foto | Fotoaufnahmen für Presse etc. (Fotostudio Haas) > Trachtenverein (ca 220 Personen) - T:17.06.07 - Ort: Schlossberghalle, Tribünenaufbau mit Gerüst > Foto Festausschuss - T: So06.04. 10.00 h, Pfarrsaal (Rohrbach) - T: Do22.05. nach Prozession (Fotostudio Haas) | Multerer Franz |  | 2008KW17 | erl. | 2008-04-06
| 2008-02-13 | allg. | Planung & Organisation | FA | Film & Foto | Filmen: > 1 Film nur Festzug, 1 Film für restl. Veranstaltungen > Franz Köpf erstellt 2 Angebotsvarianten /erl. - Var.1: je 50 DVD's von Festzug und Fest gesamt a' 20 € = 2000 €, jede weitere DVD 5 € - Var.2: 1500 € Gage für Filmen, je DVD 5 € - ok /erl. > MOVIE-Team Pbg. ca 1500 € - nein /erl. Fotografieren: Bäuerle Sepp - Fotoalbum (bzw. CD-ROM) über's Fest (inkl. Vorbereitung) | Herbert Thiel Franz |  | lfd | i.A.
| 2007-11-05 | allg. | Planung & Organisation | FA | Gastkapellen / -gruppen | Unterbringung Mettau, Glarus - Teilnahme am Standkonzert, Bayr.-Schweizer-Abend /erl. > Glarus: privat beim Trachtenverein /erl. |  |  | lfd | erl. | 2008-07-23
| 2008-04-05 | allg. | Planung & Organisation | FA | Helfer-Essen | Termin u. Ort: ?? | wer? |  | lfd | offen
| 2008-04-05 | allg. | Planung & Organisation | FA | Parkplätze | > Parkflächen klären - Buchauer's Feld (Pfettrisch Waltraud) - Agfa - EDEKA - Kiesgrube / Bauhof (Schäller Gerhard) - Bolzplatz Dreifachturnhalle (Pögl Manfred) - Feld am Eisstadion (Sirch) nur am So. für Gespanne - Feld neben Parkplatz Dreifachturnhalle (WBS, Pächter: Sirch) - Feld am Kampfgarten (Sirch) - Feld am Bahnübergang (Barnsteiner Andreas) - Feld entlang Stadion (David) > ausschildern > Einweiserdienste d. Feuerwehr > Busparkplatz: Edeka > Parkplatz am Eisstadion muss autofrei sein | Multerer Franz |  | lfd | offen | 2008-07-23
| 2008-07-07 | allg. | Planung & Organisation | FA | Pläne u. Listen | > Zugordner + Ansager (Andreas): Festzugreihenfolge > Feuerwehr: Einsatzplan (laminiert) an alle ausgeben mit Angabe von: - Zeitplan Freitag bis Sonntag - Festzugaufstellung - Ortsplan v. Festschrift | Herbert |  |  | offen | 2008-08-02
| 2007-03-28 | allg. | Planung & Organisation | FA | Sanitätsdienst | > Termin an Zimmert Herbert melden > Details klären, T: ca 20.06.08 - Kosten: 500€ Spende - Rote Kreuz, Dr. Pahl, Johanniter, Wasserwacht ?? | Herbert |  | lfd | offen | 2008-07-28
[5 empty] | Festwagen | Hosenträger "abgewandelt" - Idee von Thiel Rosmarie, 31.10.2016 | Thiel Rosmarie Schilcher Margit
| 2006-11-21 | allg. | Planung & Organisation | FA | vereinsinterne Infos | > an Trachtenversammlung, 20.11.16 > an Frühjahrsversammlung, 01.04.07 - Termin für Gruppenbeiträge bekanntgeben - Eintrag in Sponsorenliste Festschrift (Beziehungen nutzen) > an Trachtenversammlung, 25.11.07 > vorläufiges Festprogramm an Musiker verteilen | Humpl Herbert |  | 2008KW07 | offen | 2008-03-16
| 2006-09-11 | allg. | Planung & Organisation | FA | Verträge | Vertragsinhalte in Organisationsplan einarbeiten > Angebot Hämmerle (Kopie v. Robert) | Schmid Robert |  | lfd | offen | 2008-01-11
|  | allg. | Behörden / Gemeinde |  | . |  |  |  | lfd
|  | allg. | Werbung & Druck |  | . |  |  |  | lfd
[5 empty] | Hasselmann Klaus | 31.7.2016, Bidingen
[6 empty] | Festzugnummern / -Täfala | Herbert
Fahnenständer
Werbe-Plakate DINA 1 + 2 fuer Eishalle
Weit- und Meistpreis ??
Ehrengabe (Bidingen) ??
sonstige Schilder, Kaffee- Kuchen, WC, Festbuero, Freibühne, etc.
sonstige Gutscheine: - für Kaffee- und Kuchenbäckerin

## Festprogramm
Datum / Tag / Uhrzeit | Dauer | Programmpunkt | Ort | Einzelheiten | Aktivitäten zum Programmpunkt
Freitag, 20.07.18
20.00 Uhr | 20.00 - 02.00 | Boarischer Tanz | Festhalle | "Die jungen Pfaffenwinkler"? Zweite Musik: Goellwurzen Hallgrafen (6/7 Personen) Weissengruaner Wüdara Musi Doiwinkl Musik - Thiel Franz Goassler ?? Preisauslobung fuer die 3 Besucher-Gruppen mit den meisten Teilnehmern Weitpreis ?? | Zusage offen, Ressle Regina, 31.5., 03.06. und 10.6.16, Zusage am 21.06.2016, 1.300 - 1.500 (je nach Beschallung) Marianne frägt Datum und Preise an, 1.8.2016 1.800, 9 Personen + Übernachtung, Salzburg 2.000 Euro, 6 Personen + Übernachtung (Berchtesgaden) 1.200, 6 Personen (Inn- und Chiemgau) 1.500, 6 Personen, Österreich ca. 800, bisher keine Rückmeldung, 7.11.16 Eintritt ca. 10 Euro
Samstag, 21.07.18
19.00 Uhr | 19.00 - 19.30 | Standkonzert | Hauptplatz | Trachten- und Knappschaftskapelle Trommlerzug Schweizer
19.30 Uhr |  | Marsch zur Festhalle | zur Festhalle | Trachten- und Knappschaftskapelle Trommlerzug Schweizer
20.00 Uhr | 20.00 - 23.00 23.00 - ca. 0.30 | Gauheimatabend Boarisch aufgspielt ! | Festhalle | > Umrahmung durch Festkapelle > Gaugruppe, Männerchor, Lechgauvereine, Schweizer ? Anschl. Trachten- und Knappschaftsk. | Schweizer - klärt Stoeger Hansi, 25.10.16, 7.11.16
Sonntag, 22.07.18 | Festsonntag
7.00 Uhr | 7.00 - 7.30 | Weckruf |  | Musikkapelle u. Trommlerzug der Knappschaftskapelle Peiting | > anschl. Weißwurstfrühstück in der Festhalle selber organisieren !!
8.45 Uhr | 8.45 - 9.00 | Aufstellung zum Kirchenzug |  |  | Aufstellung evtl. Richtung Feneberg (Gumpenweg), um Weg zu verkürzen
9.00 Uhr | 09.00 - 9.30 | Kirchenzug
9.30 Uhr | 9.30 - 11.00 | Festgottesdienst Fahnenweihe Totengedenken | Hauptplatz alternativ Festhalle | Schweizer ??
11.00 Uhr | 11.00 - 13.00 | Frühschoppenkonzert | Festhalle | Musik: evtl. Rottenbuch | Musikkapellen klärt Thiel Franz, 1.8.16 + 25.10.16, 7.11.16
13.00 Uhr | 13.00 - 13.30 | Aufstellung zum Festzug | Buchauer Weg, Gumpenweg
13.30 Uhr |  | Festzug
anschl. | bis 17.30 | Unterhaltung Sonntag Nachmittag | Festhalle | Musik: Festkapelle | Ehrentänze Gauvereine
18.00 Uhr | 18.00 - 20.00 |  |  | Musik: Lechgaukapelle | nach den Ehrentänzen
anschl. | bis 18.30 | Unterhaltung Sonntag Nachmittag | im Freien (bei schönem Wetter) | Hohenpeissenberg / Forster Musik - Musik muss Plattler spielen können (=Plattlernoten !) - Überdachung erforderlich (Sonnenschirme) ?? | Freibühne (v. Rott oder Wildsteig), Ausschank, kl. Zelt für Kuchenverkauf aufstellen, Auftritte
20.00 Uhr | 20.00 - 01.00 | Festausklang | Festhalle | Schongauer Musik

## Teilnehmer1
Bezirk / Gauverband / Verein | Verein | G | Vorstand | Anschrift | PLZ | Ort | Land | abgesagt | Kirchenzug | Fahne/Banner (K.-Zug) | Festzug | Fahne/Banner (F.-Zug) | Festwagen | Anzahl Teilnehmer | davon Jungendliche | Anreise | Anmeldereihenfolge | Status | Bemerkungen
ASM Bezirk 3 Füssen | Blaskapelle Altenstadt e.V. | M | Hans Reich | Aussinger Straße 5 | 86700 | Kaufbeuren |  |  |  |  | x |  |  | 35 | 12 | PKW | 69
ASM Bezirk 3 Füssen | Musikverein Lechbruck e.V. | M | Herbert Thieme | Angerweg 13 | 86983 | Lechbruck |  | x | [8 empty] | -
ASM Bezirk 3 Füssen | Musikkapelle Prem e.V. | M | Martin Lang | Obere Dorfstraße 11 | 86984 | Prem
ASM Bezirk 3 Füssen | Musikverein Steingaden | M | Markus Eicher | Sandgraben 2 | 86989 | Steingaden |  |  |  |  | x |  |  | 50 |  | PKW | 54 |  | mit TV Steingaden, Urspring, Wies
ASM Bezirk 3 Füssen | Musikverein "Harmonie" Trauchgau | M | Gottfried Groß | Kirchplatz 3 | 86984 | Prem |  |  |  |  | x |  |  | 40 |  | PKW | 46 |  | mit TV Trauchgau
ASM Bezirk 3 Füssen | Trommlerzug Prem | M | Josef Krönauer | Moosweg 17 | 86984 | Prem |  |  |  |  | x |  |  | 32 | 6 | PKW | 57
ASM Bezirk 4 Marktoberdorf | Musikkapelle Sachsenried | M | Christian Hindelang | Reitleriedweg 7 | 86987 | Sachsenried
Gauverband, Altbayrisch-Schwäbischer | „D‘ Lechauer“ Königsbrunn | M | Bernhard Dachs jun. | Wiesensteig 6 | 86343 | Königsbrunn |  |  | x | x | x | x |  | 40 | 15 | Bus | 25 |  | wenn Ehrentanz, dann "Andorfer"
Gauverband, Altbayrisch-Schwäbischer | „Alpenblick“ Bad Wörishofen | M | Georg Schmid | Friedhofstraße 30 | 86871 | Rammingen
Gauverband, Altbayrisch-Schwäbischer | Trachtenverein Scheuring | M | Günter Reitmeier | Vogelanger 21 | 86937 | Scheuring |  | x | [8 empty] | -
Gauverband, Huosigau | „D‘ Ammertaler“ Dießen | M | Sepp Kaindl | Sonnenstraße 13 | 86911 | Dießen |  |  |  |  | x | x |  | 30 | 15 | Bus | 52
Gauverband, Huosigau | Trachtenverein Geltendorf | M | Wolfgang Kurz | Buchenstraße 3 | 82269 | Geltendorf |  |  |  |  | x | x |  | 30 | 10 | PKW | 39
Gauverband, Huosigau | „D‘ Ampertaler“ Grafrath | M | Armin Steinert | Kirchstraße 15b | 82284 | Grafrath |  |  |  |  | x | x |  | 36 | 12 | Bus
Gauverband, Huosigau | „D‘ Ammerseer“ Utting | M | Adolf Fichtl | Birkenallee 20 | 86949 | Hechenwang |  | x | [8 empty] | -
Gauverband, Huosigau | „D‘ Paartaler Merching | M | Bruno Meier | Feldweg 6 | 86504 | Merching |  | x | [8 empty] | -
Gauverband, Huosigau | Volkstrachtenverein Peißenberg | M | Theobald Tafertshofer | Alpspitzstraße 29 | 82380 | Peißenberg |  |  | x | x | x | x |  | 35 | 12 | PKW | 29
Gauverband, Huosigau | „D‘ Würmseer“ Pöcking | M | Hans-Peter Walter | Hindenburgstraße 3 | 82343 | Pöcking |  | x | [8 empty] | -
Gauverband, Huosigau | „D‘ Ammerbergler“ Polling | M | Franz Tafertshofer | Georg-Rückert-Straße 24 | 82398 | Polling |  |  | x | x | x | x |  | 60 | 20 | Bus | 31
Gauverband, Huosigau | Trachtenverein Raisting | M | Roland Happach | Am Rothhang 8 | 82399 | Raisting
Gauverband, Huosigau | Trachtenverein Weilheim | M | Franz Abendthum | Rastkappellenstaße 3 | 82362 | Weilheim |  |  |  |  | x | x |  | 45 | 8 | Bus | 62
Gauverband, Huosigau | „S‘ Alpenröserl“ Wessobrunn-Haid | M | Wilfried Steigenberger | Oberwieserweg 8 | 82405 | Wessobrunn |  |  |  |  | x | x |  | 25 |  | PKW | 18
Gauverband, Huosigau | Trachtenverein Wielenbach | M | Josef Falterer | Am Rain 5 | 82407 | Wielenbach
Gauverband, Isargau | „D‘ Almarösler“ Planegg | M | Benedikt Paul | Lena-Christ-Straße 1 | 82152 | Planegg |  |  | x | x | x | x |  | 20 | 5 | PKW | 71
Gauverband, Lechgau | „Lechsbergler“ Apfeldorf | M | Johann Geiger | Kirchplatz 4 | 86974 | Apfeldorf |  |  | x | x | x | x |  | 80 | 25 | PKW | 1
Gauverband, Lechgau | „D‘ Schnalzbergler“ Böbing | M | Xaver Miller | Lugenauer Weg 7 | 82389 | Böbing |  |  | x | x | x | x |  | 80 | 30 | PKW | 23
Gauverband, Lechgau | „König Ludwig II Stamm“ Burggen | M | Martin Baumer | Füssener Straße 25 | 86977 | Burggen |  |  | x | x | x | x |  | 50 | 20 | PKW | 30
Gauverband, Lechgau | „D‘ Lechroaner“ Epfach | M | Walter Eglhofer | Bischof-Wikterp-Ring 7 | 86920 | Epfach |  |  | x | x | x | x |  | 35 | 10 | PKW | 3
Gauverband, Lechgau | „D‘ Windachtaler“ Hofstetten | M | Josef Probst | Buchgarten 17 | 86928 | Hofstetten |  |  |  |  | x | x |  | 50 | 25 | Bus | 53
Gauverband, Lechgau | „D‘ Schwalbenstoaner“ Hohenfurch | M | Franz Linder | Wiesenweg 5 | 86978 | Hohenfurch |  |  | x | x | x | x |  | 100 | 35 | PKW | 14
Gauverband, Lechgau | „Bayerischer Rigi“ Hohenpeißenberg | M | Rupert Fischer | Frauenwaldstraße 54 | 82383 | Hohenpeißenberg |  |  | x | x | x | x | x | 60 | 30 | PKW | 24
Gauverband, Lechgau | „Edelweiß“ Landsberg | M | Josef Fiederer | Alte Bergstraße 442 | 86899 | Landsberg am Lech |  |  | x | x | x | x |  | 15 | 3 | PKW | 70
Gauverband, Lechgau | „D‘ Wertachtaler“ Kaufbeuren | M | Josef Häusler | Rainhardstal 39 | 87665 | Mauerstetten |  |  | x | x | x | x |  | 20 | 10 | PKW | 28
Gauverband, Lechgau | „Almrausch“ Neu-Ulm | M | Erwald Hander | Offenbachstraße 12 ½ | 89231 | Neu-Ulm
Gauverband, Lechgau | „D‘ Wurzberger“ Reichling | M | Benedikt Schmid | Kirchweg 18 | 86934 | Reichling-Ludenhausen |  |  | x | x | x | x |  | 35 | 15 | PKW | 33 |  | nicht der Letzte im Festzug
Gauverband, Lechgau | „D‘ Rottbachtaler“ Rott | M | Leonhard Streit | Dießener Straße 21 | 86935 | Rott |  |  | x | x | x | x |  | 60 | 20 | PKW | 35
Gauverband, Lechgau | „Illachtaler“ Rottenbuch | M | Tobias Erhard | Rudersau 6 | 82401 | Rottenbuch |  |  | x | x | x | x | x | 100 | 30 | PKW | 12 |  | Rücksprache wg. Festwagen
Gauverband, Lechgau | „Schloßbergler“ Schongau | M | Franz Kriesmair | Frühlingsstraße 9 | 86956 | Schongau |  |  | x | x | x | x | x | 60 | 25 | PKW | 26
Gauverband, Lechgau | „D‘ Lechtaler“ Seestall | M | Peter Rambach jun. | Kanonikus-Schrott-Straße 1 | 86925 | Seestall |  |  | x | x | x | x |  | 30 | 20 | PKW | 22
Gauverband, Lechgau | „Almfrieden“ Steingaden | M | Florian Echtler | Buchenstraße 7 | 86989 | Steingaden |  |  | x | x | x | x |  | 230 | 80 | PKW | 9
Gauverband, Lechgau | „D‘ Fuchsbergler“ Stoffen | M | Anton Auer jun. | Kirchenstraße 9 | 86932 | Stoffen |  |  | x | x | x | x |  | 50 | 20 | PKW | 4
Gauverband, Lechgau | „Gennachtaler“ Westendorf | M | Michael Fleschhut | Ostendorfer Straße 8 | 87679 | Westendort |  |  | x | x | x | x |  | 40 | 10 | PKW | 19
Gauverband, Lechgau | "Alpenrose" Peiting | M | Franz Thiel | Kurzenried 9 | 86971 | Peiting |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  | 0.1
Gauverband, Oberer Lechgau | „D´Gennachtaler“ Bertholdshofen | M | Michael Heiland | Selbensberg 20 | 87616 | Bertholdshofen-Marktoberdorf
Gauverband, Oberer Lechgau | „D´Auerbergler“ Bernbeuren | M | Sebastian Dreher | Allgäuer Straße 1 | 86975 | Bernbeuren |  |  |  |  | x | x |  | 90 | 40 | PKW | 6
Gauverband, Oberer Lechgau | „Kaltentaler“ Bidingen | M | Manfred Rauch | Peter-Dörfler-Platz 11 | 87651 | Bidingen
Gauverband, Oberer Lechgau | „Hochplatte“ Buching | M | Herbert Schwarz | Raiffeisenstraße 17 | 87642 | Buching
Gauverband, Oberer Lechgau | „D‘ Neuschwanstoaner“ Füssen | M | Lorenz Frank | Von Freybergstraße | 87629 | Füssen
Gauverband, Oberer Lechgau | „Almrausch“ Füssen | M | Richard W. Dill | Welfenstraße 41 | 87629 | Füssen
Gauverband, Oberer Lechgau | „Burg-Hopfen“ Hopfen am See | M | Erwin Stechele | Hopferwald 86 | 87659 | Hopferau |  |  |  |  | x | x |  | 30 | 10 | PKW | 42
Gauverband, Oberer Lechgau | „D‘ Schloßbergler“ Hopferau | M | Ulrich Eberle | Alpenblickstraße 1c | 87659 | Hopferau
Gauverband, Oberer Lechgau | „Edelweiß“ Lechbruck | M | Max Härtle | Moos 22 | 86983 | Lechbruck am See |  |  |  |  | x | x | x | 35 | 30 | PKW | 37
Gauverband, Oberer Lechgau | „D‘ Wertachtaler“ Marktoberdorf | M | Georg Barnsteiner | Buchenweg 39 | 87616 | Marktoberdorf |  |  |  |  | x | x |  | 50 | 20 | PKW | 36
Gauverband, Oberer Lechgau | „D‘ Hohenwaldegger“ Sulzschneid | M | Günther Strobel | Hoheneggstraße 32 | 87616 | Marktoberdorf |  |  |  |  | x | x |  | 45 | 15 | Bus | 41
Gauverband, Oberer Lechgau | „D´Lechgauer“ Prem | M | Alfred Sieber | Im Filz 15 | 86984 | Prem |  |  | x | x | x | x |  | 60 | 15 | PKW | 5
Gauverband, Oberer Lechgau | „Alpenblick“ Rieden am Forggensee | M | Rupert Helmer | Tannenweg 1 | 87669 | Rieden am Forggensee |  |  |  |  | x | x |  | 50 |  | Bus | 40
Gauverband, Oberer Lechgau | „D‘ Waldbergler“ Roßhaupten | M | Franz Lipp | Hauptstraße 4a | 87672 | Roßhaupten |  |  |  |  | x | x | x | 80 | 40 | PKW | 10
Gauverband, Oberer Lechgau | „D‘ Schwanstoaner“ Schwangau | M | Andreas Grotz | Mitteldorf 20a | 87645 | Schwangau |  |  | x | x | x | x |  | 60 | 20 | Bus | 16
Gauverband, Oberer Lechgau | „D‘ Lobachtaler“ Seeg | M | Franz Fichtl | Zur Osterwies 14 | 87637 | Seeg
Gauverband, Oberer Lechgau | „Oberlandler“ Wies | M | Heinrich Gschmeißner | Lindegg 1 | 86989 | Steingaden |  |  | x | x | x | x |  |  |  | PKW | 9 |  | mit "Almfrieden" Steingaden, 1 Zugnr.
Gauverband, Oberer Lechgau | „D‘ Lechtaler“ Urspring | M | Josef Nöß | Maderbichl 1 | 86989 | Steingaden |  |  | x | x | x | x |  |  |  | PKW | 9 |  | mit "Almfrieden" Steingaden, 1 Zugnr.
Gauverband, Oberer Lechgau | „Schwäbischer Rigi“ Stötten am Auerberg | M | Josef Hengge | Burgleiten 1b | 87675 | Stötten am Auerberg |  | x | [8 empty] | -
Gauverband, Oberer Lechgau | „D‘ Älpler“ Trauchgau | M | Josef Sieber | Austraße 16 | 87642 | Trauchgau |  |  |  |  | x | x |  | 100 | 40 | PKW | 17 |  | mit MV Trauchgau
Gauverband, Oberer Lechgau | „D‘ Stoiwälder“ Wald | W | Maria Börmann | Osteranger 7 | 87616 | Wald |  | x | [8 empty] | -
Gauverband, Oberer Lechgau | „Falkenstoaner“ Weißensee | M | Alexander Zeller | Zwölferkopfweg 4 | 87629 | Weißensee
Gauverband, Oberer Lechgau | „Alpengruß“ Wildsteig | M | Josef Berchtold | St. Sebastiansweg 29 | 82409 | Wildsteig |  |  | x | x | x | x |  | 110 | 40 | PKW | 21
Gauverband, Oberländer Trachtenvereinigung | „Ammertaler“ Bad Bayersoien | M | Sepp Weigand | Kirmesauerstraße 8 | 82435 | Bad Bayersoien |  | x | [8 empty] | -
Gauverband, Oberländer Trachtenvereinigung | „Edelweiß“ Bad Kohlgrub | M | Franz Degele | Lindelestraße 15 | 82433 | Bad Kohlgrub |  | x | [8 empty] | -
Gauverband, Oberländer Trachtenvereinigung | „D‘ Werdenfelser“ Huglfing | M | Josef Sepp | Bachstraße 6 | 82386 | Huglfing |  |  | x | x | x | x |  | 50 | 30 | PKW | 72
Gauverband, Oberländer Trachtenvereinigung | Trachtenverein Murnau | M | Peter Schäfer | Mayr-Graz-Weg 1 | 82418 | Murnau
Gauverband, Oberländer Trachtenvereinigung | „D‘ Ammertaler“ Oberammergau | M | Peter Held | In der Koflau 9 | 82487 | Oberammergau |  | x | [8 empty] | -
Gauverband, Oberländer Trachtenvereinigung | Trachtenverein Markt-Peißenberg | M | Josef Holl | St. Michelsweg 22 | 82380 | Peißenberg |  |  | x | x | x | x |  | 70 | 20 | PKW | 48
Gauverband, Oberländer Trachtenvereinigung | „Almrösl“ Saulgrub | M | Josef Gratz | Dorfstraße 26a | 82442 | Saulgrub |  |  |  |  | x | x |  | 50 | 20 | Bus | 27
Gauverband, Oberländer Trachtenvereinigung | Trachtenverein Unterammergau | M | Hermann Köpf | Pürschlingstaße 26 | 82497 | Unterammergau
MON Bezirk Lech/Ammersee | Blaskapelle Hohenfurch e.V. | W | Veronika Grimm | St. Mang Straße 5 | 86978 | Hohenfurch |  |  |  |  | x |  |  | 35 |  | PKW | 13
MON Bezirk Lech/Ammersee | Musikverein Rott e.V. | M | Xaver Filgertshofer | Mauckenweg 13 | 86935 | Rott
MON Bezirk Lech/Ammersee | Musikverein Reichling | M | Walter Schäfele | Reichlingsried 2a | [6 empty] | x |  |  | 30 | 10 | PKW | 67 |  | mit TV Reichling
MON Bezirk Oberland | 5 Seen-Land-Nachwuchs-Orchester e.V. | W | Susanne M. Müller-Risch | Raiffeisenstraße 20a | 82346 | Andechs
MON Bezirk Oberland | Blaskapelle Erling-Andechs | M | Karl Lechner | Gartenstraße 3 | 82346 | Andechs
MON Bezirk Oberland | Trachtenkapelle Apfeldorf | M | Josef Walser jun. | Am Schloßanger 10 | 86974 | Apfeldorf |  |  |  |  | x |  |  | 22 | 4 | PKW | 7
MON Bezirk Oberland | Lüßbacher Blasmusik | M | Josef Zeitler | Martelsäcker 20 | 82335 | Berg 2 / Bachhausen
MON Bezirk Oberland | Jugendkapelle Bernbeuren | M | Ignaz Keck | Burgstraße 10a | 86975 | Bernbeuren
MON Bezirk Oberland | Stadtkapelle Starnberg e.V. | M | Martin Rüeck | Waxensteinstraße 15 | 82347 | Bernried
MON Bezirk Oberland | Blaskapelle Böbing e.V. | M | Jürgen Friedberger | Brunnenweg 5 | 82389 | Böbing |  |  |  |  | x |  |  | 35 | 10 | PKW | 66 |  | mit TV Böbing
MON Bezirk Oberland | Musikkapelle Bernbeuren e.V. | M | Roland Bartesch | Haslach 3 | 86977 | Burggen |  | x | [8 empty] | -
MON Bezirk Oberland | Musikkapelle Burggen | M | Magnus Fischer | Burgweg 14 | 86977 | Burggen
MON Bezirk Oberland | Musikkapelle Eberfing e.V. | M | Johann Zech | Am Mühlbach 12 | 82390 | Eberfing |  | x | [8 empty] | -
MON Bezirk Oberland | Musikkapelle Eglfing e.V. | M | Andreas Ertl | Talstraße 23 | 82436 | Eglfing
MON Bezirk Oberland | Blasorchester Gilching e.V. | M | Harald Stößner | Landsbergerstraße 38 | 82205 | Gilching
MON Bezirk Oberland | Spielmanns- und Fanfarenzug 'Edelweiss' Gilching e.V. | W | Isabelle Huber | Bruckerstraße 38 | 82205 | Gilching |  | x | [8 empty] | -
MON Bezirk Oberland | Blaskapelle Herrsching e.V. | M | Bruno Türk | Schönbichlstraße 5 | 82211 | Herrsching |  | x | [8 empty] | -
MON Bezirk Oberland | Jugendkapelle "Wonder-Brass" Hohenpeißenberg | M | Heinz Strauch | Bschorrwald 8 | 82383 | Hohenpeißenberg |  | x | [8 empty] | -
MON Bezirk Oberland | Knappschafts- und Trachtenkapelle Hohenpeißenberg e.V. | M | Christian Brecht | Glückaufstraße 15 | 82383 | Hohenpeißenberg |  |  | x |  | x |  |  | 25 | 5 | PKW | 63
MON Bezirk Oberland | Knappschafts- und Trachtenkapelle Peiting e.V. | [7 empty] | x |  | x |  |  | 60 | 15 |  | 0.1
MON Bezirk Oberland | Musikkapelle Huglfing | M | Markus Bernard | Ringstraße 62 | 82386 | Huglfing |  |  | x |  | x |  |  | 45 | 15 | PKW | 55
MON Bezirk Oberland | Spielmanns- & Fanfarenzug Huglfing | M | Anton Eder | Resthoferstraße 35 | 82386 | Huglfing |  |  | x |  | x |  |  | 30 | 15 | PKW | 74
MON Bezirk Oberland | Musikkapelle Iffeldorf | M | Werner Goldhofer | Auf der Leiten 11 | 82393 | Iffeldorf
MON Bezirk Oberland | Blaskapelle Inning am Ammersee | M | Georg Diethelm | Münchener Straße 54 | 82266 | Inning
MON Bezirk Oberland | Blaskapelle Kinsau | M | Josef Krönauer | Dorfstraße 15 | 86981 | Kinsau |  | x | [8 empty] | -
MON Bezirk Oberland | Blaskapelle Stockdorf | M | Klaus Böhler | Schmaedelstraße 28 | 81245 | München |  | x | [8 empty] | -
MON Bezirk Oberland | Musikkapelle Habach | M | Michael Wittmann | Wiesenweg 9 | 82418 | Murnau |  | x | [8 empty] | -
MON Bezirk Oberland | Oberhauser Musikanten | M | Josef Bierling | Dorfstraße 30 | 82386 | Oberhausen |  | x | [8 empty] | -
MON Bezirk Oberland | Musikkapelle Söchering e.V. | M | Mathias Nebl | Neblhof 1 | 82395 | Obersöchering
MON Bezirk Oberland | Trachtenkapelle Pähl e.V. | M | Florian Engbrecht | Türkenstraße 5 | 82396 | Pähl
MON Bezirk Oberland | Bergknappen- Spielmanns- und Fanfarenzug Peißenberg e.V. | M | Leonhard Alt | Sulzerstraße 8 | 82380 | Peißenberg |  |  |  |  | x |  |  | 25 | 15 | PKW | 64
MON Bezirk Oberland | Knappschaftskapelle Peißenberg | M | Christoph Reichhart | Sulzerstraße 9 | 82380 | Peißenberg |  |  | x |  | x |  |  | 25 | 5 | PKW | 58
MON Bezirk Oberland | Peißenberger Bergfanfaren e.V. | M | Manfred Fiebig | Wörther Straße 18 | 82380 | Peißenberg |  |  | x |  | x |  |  | 20 | 10 | PKW | 65
MON Bezirk Oberland | Birkländer Musikanten e.V. | M | Werner Häuserer | Hofen 8a | 86971 | Peiting-Birkland |  |  |  |  | x |  |  | 25 | 2 | PKW | 34
MON Bezirk Oberland | Musikverein Stadtkapelle Penzberg e.V. | W | Anneliese Steibli | Loisachstraße 31 | 82377 | Penzberg
MON Bezirk Oberland | Spielmannszug der Stadt- und Bergknappenkapelle Penzberg e.V. | M | Hans Wiedemann | Westend 47 | 82377 | Penzberg
MON Bezirk Oberland | Stadt- und Bergknappenkapelle Penzberg | M | Herrmann Pöll | Sigmundstraße 9a | 82377 | Penzberg
MON Bezirk Oberland | Pollinger Blasmusik | M | Alfred Tkaczik | Untermühlstraße 3a | 82398 | Polling |  |  |  |  | x |  |  | 30 | 8 | PKW | 45
MON Bezirk Oberland | Pollinger Jugendkapelle | M | Alfred Tkaczik | Untermühlstraße 3a | 82398 | Polling |  | x | [8 empty] | -
MON Bezirk Oberland | Musikverein Raisting e.V. | M | Konrad Schönherr | Am Laubberg 13 | 82399 | Raisting |  | x | [8 empty] | 43
MON Bezirk Oberland | Trachtenkapelle Wessobrunn | M | Markus Gerg | Dießener Straße 11 | 86935 | Rott |  | x | [8 empty] | -
MON Bezirk Oberland | Musikkapelle Rottenbuch e.V. | M | Christoph Echtler | Solder 1 | 82401 | Rottenbuch |  |  | x |  | x |  |  | 45 | 20 | PKW | 8 |  | beim Kirchenzug vordere Nummer
MON Bezirk Oberland | Musikkapelle Schönberg | M | Stefan Braunegger | Am Südhang 4 | 82401 | Rottenbuch |  | x | [8 empty] | -
MON Bezirk Oberland | Stadtkapelle Schongau e.V. | M | Walter Wölfle | Papiermacherweg 7 | 86956 | Schongau |  |  |  |  | x |  |  | 45 | 15 | PKW | 2 |  | mit TV Schongau
MON Bezirk Oberland | Blaskapelle Schwabsoien e.V. | M | Wolfgang Ranz | Schongauer Straße 1 | 86987 | Schwabsoien |  |  |  |  | x |  |  | 35 | 10 | PKW | 59
MON Bezirk Oberland | Blaskapelle Frieding | M | Gottfried Fiedler | Dellinger Weg 12 | 82229 | Seefeld |  |  |  |  | x |  |  | 20 | 5 | PKW | 49
MON Bezirk Oberland | Blaskapelle Seefeld e.V. | W | Sonja Angele | Hauptstraße 52 | 82229 | Seefeld |  | x | [8 empty] | -
MON Bezirk Oberland | Musikkapelle Sindelsdorf | M | Klaus Rehmet | Oberriedern 1 | 82404 | Sindelsdorf |  | x | [8 empty] | -
MON Bezirk Oberland | Musikkapelle Wangen-Neufahrn e.V. | M | Thomas Kursawe | Olympiastraße 22 | 82319 | Starnberg
MON Bezirk Oberland | Traubinger Musik- und Kulturverein e.V. | M | Sebastian Kammermeier | Tutzinger Straße 10 | 82327 | Tutzing-Traubing |  | x | [8 empty] | -
MON Bezirk Oberland | Blaskapelle Unterbrunn | W | Silvia Geiger | Bachlerweg 1 | 82131 | Unterbrunn
MON Bezirk Oberland | Spielmannszug des Heimat- und Trachtenverein Dießen | M | Rainer Schoedel | Karl-Böhaimb-Str. 6 | 82362 | Weilheim |  |  |  |  | x |  |  | 20 | 8 | Bus | 51
MON Bezirk Oberland | Stadtkapelle Weilheim e.V. | M | Martin Schüss | Südendstraße 1 | 82362 | Weilheim
MON Bezirk Oberland | Weßlinger Blasmusik e.V. | M | Wolfgang Koeppen | Hauptstraße 37 | 82234 | Weßling
MON Bezirk Oberland | Wielenbacher Musikanten | M | Ferdinand Ücker | Kreuzeckstraße 3 | 82407 | Wielenbach |  | x | [8 empty] | -
MON Bezirk Oberland | Musikkapelle Wildsteig e.V. | M | Franz Fendt | Auernheimer Weg 8 | 82409 | Wildsteig |  |  |  |  | x |  |  | 38 | 5 | PKW | 44
MON Bezirk Oberland | Blaskapelle Wörthsee e.V. | M | Konrad Gritschneder | Waldbrunn 1 | 82237 | Wörthsee
MON Bezirk Oberland | Hechendorfer Blasmusik e.V. | M | Thomas Goldau | Hauptstraße 61 | 82237 | Wörthsee-Auing
MON Bezirk Oberland | Trommlerzug Erling-Andechs | M | Karl Lechner | Gartenstraße 3 | 82346 | Andechs
MON Bezirk Oberland | Trommlerzug Apfeldorf | M | Christian Schamper | Kapellenweg 10 | 86974 | Apfeldorf |  |  | x |  | x |  |  | 10 |  | PKW | 56
MON Bezirk Oberland | Trommlerzug Eberfing e.V. | M | Johann Zech | Am Mühlbach 12 | 82390 | Eberfing |  | x | [8 empty] | -
MON Bezirk Oberland | Trommlerzug Haunshofen | M | Georg Lautenbacher | Berknappstraße 1 | 82407 | Haunshofen |  | x | [8 empty] | -
MON Bezirk Oberland | Trommlerzug Huglfing | M | Uli Buchwieser | Hauptstraße | 82386 | Huglfing |  |  | x |  | x |  |  |  |  | PKW | 55
MON Bezirk Oberland | Trommlerzug Marnbach | M | Josef Lutz | Seeshaupter Straße 14 | 82362 | Marnbach
MON Bezirk Oberland | Trommlerzug Söchering e.V. | M | Mathias Nebl | Neblhof 1 | 82395 | Obersöchering
MON Bezirk Oberland | Trommlerzug Pähl | M | Kaspar Spiel | Kerschlach | 82396 | Pähl |  | x | [8 empty] | -
MON Bezirk Oberland | Trommlerzug Peißenberg | M | Bernhard Pössinger | Bachstraße 50 | 82380 | Peißenberg |  |  | x |  | x |  | x | 23 | 6 | PKW | 20
MON Bezirk Oberland | Trommlerzug Hohenpeißenberg | M | Herbert Kölbl | Sulzerstraße 1a | 82380 | Peißenberg |  |  | x |  | x |  |  | 10 |  | PKW | 61 |  | mit TV H.-pbg.
MON Bezirk Oberland | Trommlerzug Polling | M | Andreas Stockmeier | Georg-Rückert-Straße 26 | 82398 | Polling |  |  | x |  | x |  |  | 17 |  | PKW | 32
MON Bezirk Oberland | Trommlerzug Peiting | [7 empty] | x |  | x |  | x | 23 |  |  | 0.1
MON Bezirk Oberland | Trommlerzug Rottenbuch | M | Tobias Erhard | Rudersau 6 | 82401 | Rottenbuch |  |  | x |  | x |  |  | 25 | 10 | PKW | 11
MON Bezirk Oberland | Trommlerzug Seehausen | M | Leonhard Finsterwalder | Dorfstraße 36 | 82418 | Seehausen
MON Bezirk Oberland | Trommlerzug Sindesldorf | M | Klaus Rehmet | Oberriedern 1 | 82404 | Sindelsdorf
MON Bezirk Oberland | Trommlerzug Weilheim | M | Michael Eisenschmid | Eisvogelstraße 12 | 82362 | Weilheim
MON Bezirk Werdenfels | Trommlerzug Antdorf | M | Georg Staltmayr | Frauenrain | 82387 | Antdorf |  |  |  |  | x
MON Bezirk Werdenfels | Trommlerzug Großweil | M | Markus Luidl | Angerweg 21 | 82439 | Großweil |  | x | [8 empty] | -
MON Bezirk Werdenfels | Trommlerzug Spatzenhausen | M | Michael Fastl | Zugspitzstraße 2 | 82418 | Hofheim |  | x | [8 empty] | -
MON Bezirk Werdenfels | Trommlerzug Murnau | M | Rudolf Hief | St. Martinstraße 36 | 82418 | Murnau |  | x | [8 empty] | -
MON Bezirk Werdenfels | Trommlerzug Oberammergau | M | Roman Madersbacher | Michael-Diemertstraße 17 | 82487 | Oberammergau
MON Bezirk Werdenfels | Trommlerzug Ohlstadt | M | Franz Gaisreiter | Am Dorfbach 6 | 82441 | Ohlstadt |  | x | [8 empty] | -
MON Bezirk Werdenfels | Trommlerzug Aidling-Riegsee | M | Ludwig Bräu | Seestraße 9 | 82418 | Riegsee-Aidling
MON Bezirk Werdenfels | Trommlerzug Uffing | M | Alfred Hoebl | Am alten Ganter 7 | 82449 | Uffing |  | x | [8 empty] | -
MON Bezirk Werdenfels | Trommlerzug Unterammergau | M | Thomas Strauß | Pürschlingstraße 35a | 82497 | Unterammergau |  | x | [8 empty] | -
MON Bezirk Werdenfels | Trommlerzug Wallgau | M | Wolfgang Rieger | Sonnleiten 8 | 82499 | Wallgau |  | x | [8 empty] | -
Ortsverein | Deutscher Alpenverein Sektion Peiting | M | Franz Gruber sen. | Ammergauer Straße 11 | 86971 | Peiting
Ortsverein | Freiwillige Feuerwehr Peiting | M | Wolfgang Biehl | Angermoosstraße 7 | 86971 | Peiting |  |  | x | x | x | x | x | 10 | 10 |  | 0.1
Ortsverein | KAB Peiting | M | Johann Schleich | Untereggstraße 19 | 86971 | Peiting |  |  | x | x |  |  |  | 3 |  |  | 0.1
Ortsverein | Kath. Landjugend Peiting | M | Stephan Schütz | Füssener Straße 52 | 86971 | Peiting |  |  | x | x |  | x | x | 10 |  |  | 0.1
Ortsverein | Kleintierzuchtverein Peiting | M | Albert Schmid | Säulingstraße 18 | 86971 | Peiting |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  | 0.1
Ortsverein | Fahnenabordung der Peitinger Bergwerksfahne | M | Hans Wagner | Raiffeisenweg 7 | 86971 | Peiting |  |  | x | x | x | x |  | 3 |  |  | 0.1
Ortsverein | Kolpingsfamilie Peiting | M | Alfons Rohrmoser | Fichtenstraße 12 | 86971 | Peiting |  |  | x | x |  |  |  | 3 |  |  | 0.1
Ortsverein | Obst- und Gartenbauverein Peiting e. V. | M | Thomas Leinauer | Ammergauer Straße 6 | 86971 | Peiting
Ortsverein | Schützenverein 1882 Peiting | M | Karl Hecktor | Kreut 6 | 86971 | Peiting |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  | 0.1
Ortsverein | Turn- und Sportverein Peiting e. V. | M | Hermann Lang | Pater-Schelle-Straße 1 | 86971 | Peiting |  |  | x | x |  |  |  | 3 |  |  | 0.1
Ortsverein | Verein der Königstreuen im Pfaffenwinkel e. V. | M | Michael Jodl | Kastanienweg 12 | 86971 | Peiting |  |  | x | x |  |  |  | 3 |  |  | 0.1
Ortsverein | Veteranen- und Soldatenkameradschaft Peiting | M | Ludwig Leinauer | Ludwigstraße 11 | 86971 | Peiting |  |  | x | x |  |  |  | 3 |  |  | 0.1
Ortsverein | Werkfeuerwehr Herzogsägmühle | M | Manfred Baum | Lechstraße 41 | 86971 | Hohenfurch |  |  | x | x | x | x | x | 20 |  | PKW | 15
Sonstige Vereine | Jodlclub „Glärnisch“ Glarus | M | Friedrich Bühler | Tschächlistraße 12 | CH-8755 | Ennenda | Schweiz |  | x | x | x | x |  | 10 |  | Bus | 0.1
Sonstige Vereine | Trachtenverein „Traunseer“ Gmunden | M | Franz Wolfsgruber | Spitzerweg 10 | A-4816 | Gschwandt | Österreich | x | [8 empty] | -
Sonstige Vereine | Trachtenverein Höfen | M | Reinhard Leitner | Alte Bundesstraße 22 | A-6600 | Höfen | Österreich |  | x | x | x | x |  | 15 |  | PKW | 68
Sonstige Vereine | Musikgesellschaft Mettau | M | Bruno Zumsteg | Steinliacherstraße 15 | CH-5085 | Sulz | Schweiz |  | x | x | x | x |  | 29 | 3 | Bus | 50
Sonstige Vereine | Musikkapelle Forst | M | Hans Lautenbacher | [5 empty] | x |  | x |  |  | 21 |  | PKW | 38
[8 empty] | Einladungen: | [8 empty] | 175
[8 empty] | Rückantworten: | [8 empty] | 125
[8 empty] | Zusagen: | [8 empty] | 88
[8 empty] | Absagen: | [8 empty] | 38
[8 empty] | Rückantworten in %: | [8 empty] | 71.4286
[8 empty] | Absagen in %: | [8 empty] | 21.7143
[8 empty] | Anzahl Teilnehmer: | [8 empty] | 3304
Note on D174: Tel.: 0043567263565 Mobil: 00436767830594

## Teilnehmer (hidden)
Verein | G | Name Post | Strasse Post | Plz Post | Ort Post | Land Post | G Vorstand | Name Vorstand | Strasse Vorstand | Plz Vorstand | Ort Vorstand | Telefon Vorstand | E-Mail Vorstand | G Dirigent | Name Dirigent | Strasse Dirigent | Plz Dirigent | Ort Dirigent | Telefon Dirigent | E-Mail Dirigent | abgesagt | Kirchenzug | Fahne/Banner (K.-Zug) | Festzug | Fahne/Banner (F.-Zug) | Festwagen | Anzahl Teilnehmer | Anreise | Anmeldereihenfolge | Status
| M | Michael Asam | Michael-Dacher-Straße 6 | 86971 | Peiting
| M | Luitpold Braun | Frauentorweg 5 | 86956 | Schongau
| M | Helmut-Robert Kraus | Pfarrweg 1 | 86971 | Peiting
| M | Hans Wagner | Kleberweg 5 | 86971 | Peiting
| M | Max Kriesmair | Schützenstraße 16 | 82362 | Weilheim
| M | Bernd Schuster | Rochus-Dedler-Straße 8 | 82398 | Polling
| M | Franz Meyer | Adilgerstraße 21a | 94474 | Vilshofen-Albersdorf
[28 empty] | Rückantworten: | 0
[28 empty] | Zusagen: | 0
[28 empty] | Absagen: | 0
[28 empty] | Rückantworten in %: | #VALUE!
[28 empty] | Absagen in %: | #VALUE!
[28 empty] | Anzahl Teilnehmer: | 0
Note on AE84: Rückantwort soll noch kommen

## Dienstplan für Festtage
[5 empty] | Knatra | [74 empty] | Trommler | [22 empty] | Helfer | [12 empty] | Sonstige
Tag | Beginn Treff | Ort | Aktivität | Anzahl Helfer | Bader Hermann | Bäßler Simon | Binder Sebastian | Binder Wilhelm | Bleichner Anna | Bleichner Regina | Bock Anja | Bräutigam Johannes | Breidenbach Sepp | Brennauer Hermann | Brennauer Sebastian | Bußjäger Barbara | Deibler Thomas | Diegruber Marion | Dolp Manfred | Eirenschmalz Brigitte | Eisenschmid Florian | Fröhlich Sabrina | Fuchs Andreas | Geisenberger Hubert | Geratschläger Verena | Habersetzer Petra | Häcker Lydia | Häcker Simon | Häcker Theo | Hasselmann Katharina | Heiß Christoph | Heiß Manuel | Holderried Daniela | Holley Carina | Hübl Lieselotte | Hübl Sabine | Humpl Herbert | Humpl Manuela | Humpl Michael | Jocher Josef | Jocher Markus | Jocher Michael | Kloos Ramona | Köpf Franz | Krötz Manfred | Krötz Sandra | Krötz Sebastian | Lutzenberger Maria | Müller Josef | Negele Anton | Negele Franz | Neuner Albert | Oswald Johanna | Pirzer Margarete | Pößniker Sebastian | Pusch Florian | Resch Kristina | Rieger Susanne | Robinson Julia | Rohrmoser Hans | Schelle Norbert | Schimmel Barbara | Schlögel Antonia | Schulz Michael | Skalitza Bettina | Skalitza Verena | Skupin Karin | Skupin Stefan | Söll Franziska | Stadtmüller Thomas | Stöger Josef | Straub Klaus | Wagner Julia | Walser Andreas | Walter Stefan | Warner Andreas | Weiß Annika | Winkler Petra | Wolf Stefan | Bader Eric | Bauer Josef | Deibler Stefan | Fischer Martin | Fischer Stefan | Geisenberger Max | Gruber Konrad | Gutleben Rudi | Kleber Josef | Krötz Thomas | Multerer Franz | Multerer Georg | Prielmeier Andreas | Schelle Michael | Schmid Albert | Schmid Christian | Schütz Stefan | Thiel Herbert | Thiel Manfred | Turansky Robert | Weihmayer Wolfgang | Wörnzhofer Hermann | Wörnzhofer Max | Eisenschmid Georg | Habersetzer Rosi | Waitzinger Jutta | Humpl Petra | Köpf Edith | Nuscheler Markus | Rohrmoser Pia | Rößle Silvia | Schelle Martina | Schmid Georg | Schmid Karl | Walser Sabine | Wolf Susi | Helfer Bar Freitag | Helfer Annelies / Martina | Helfer Müller Josef | Helfer Schropp Hans | Helfer Jocher Markus | Helfer Stöger Sepp | Trommler | Trachtenverein | Veteranenverein | Jugendkapelle | Feuerwehr
Do 23.06. | 14.00 | Dreifachturnhalle Alfons-Peter-Schule | Aufbau | 15 |  | . | [6 empty] | . | [16 empty] | . |  |  |  |  | . | . |  | . | . | . | [11 empty] | . | . |  | . |  |  |  |  | . | [9 empty] | . |  | . |  | .
Fr 24.06. | 10.00 | Festhalle | Ankunft Oroszlany, Quartierverteilung | 1 |  |  |  | .
Fr 24.06. | 12.00 | Festhalle | Ansprechpartner für Radspitz-Technik | 1 | [47 empty] | .
Fr 24.06. | 14.00 | Festhalle | Aufbau Radspitz inkl. Elektriker | 5 | [7 empty] | . |  |  |  |  | . | [13 empty] | . | [17 empty] | . |  |  | . | [11 empty] | .
Fr 24.06. | 14.00 | Festhalle | Catering Radspitz | 2 | [20 empty] | . |  |  |  |  | . |  |  |  | .
Fr 24.06. | 20.00 | Festhalle | von 20.00 - 21.30 h CDs auflegen | 1 | [12 empty] | .
Fr 24.06. | 20.00 | Festhalle | Ordnungsdienst Knatra | 4
Fr 24.06. | 16.00 | Festhalle | Bar | 19 | [8 empty] | . | [5 empty] | . | . |  | . | [13 empty] | . |  | . | [14 empty] | . | [13 empty] | . | . | [37 empty] | . | . |  | . |  | . |  |  | . | . | .
Fr 24.06. | 17.30 | Festhalle | Ankunft Mettauer, Quartierverteilung | 2 | [10 empty] | . | [21 empty] | .
Fr 24.06. | 19.00 | Festhalle | Pilsstand | 4 | [80 empty] | . | [36 empty] | .
Fr 24.06. | 19.00 | Festhalle | Ausschank | 4 | [76 empty] | . | [14 empty] | . | [22 empty] | .
Fr 24.06. | 19.00 | Festhalle | Versorgung der Getränkeausgaben | 4 | [12 empty] | . | [10 empty] | . | [11 empty] | . | [15 empty] | . | [13 empty] | .
Fr 24.06. | 19.00 | Festhalle | Kassenbelegung | 10 | [13 empty] | . |  |  |  |  | . |  |  | . | [18 empty] | . | . |  | . | [16 empty] | . | [6 empty] | . |  |  |  | . |  | .
Fr 24.06. | 20.00 | Festhalle | Festbüro: Dienst | 1 | [32 empty] | .
Fr 24.06. | 20.00 | Festhalle | Einweiser Parkplätze Festhalle | 3-4 | [121 empty] | .
Fr 24.06. | 19.00 | Festhalle | Sicherheitswache Festhalle | 4 | [121 empty] | .
Fr 24.06. | 20.30 | Festhalle | Begrüßung der Gäste durch Knatra | 1 | [10 empty] | .
Fr 24.06. | 14.00 | WSP-Räume | Herrichten der Einspielräume | ?
Fr 24.06. | 14.00 | WSP-Räume | Installation EDV mit Probelauf | 2 | [16 empty] | . | [24 empty] | . | [6 empty] | . |  |  | . |  | . | [19 empty] | .
Sa 25.06. | 17.30 | Festhalle | Bar | 8 | [8 empty] | . | [24 empty] | . | [19 empty] | . | [8 empty] | . | [17 empty] | . | [20 empty] | . | . |  | . |  |  |  |  | . | .
Sa 25.06. | 18.00 | Festhalle | Ausschank | 14 | [114 empty] | .
| 08.00 | Alfons-Peter-Schule | Wertungsspiel: - Verpflegung Schule, Kaffee + Kuchen in Halle | 5-7 | [5 empty] | . | [7 empty] | . | [11 empty] | . |  |  |  |  | . |  |  | . | [24 empty] | . | [47 empty] | . | [5 empty] | .
Sa 25.06. | 19.00 | Festhalle | Einweiser Parkplätze Festhalle | 3-4 | [121 empty] | .
Sa 25.06. | 19.00 | Festhalle | Sicherheitswache Festhalle | 4 | [121 empty] | .
Sa 25.06. | 08:00 | Festhalle | Halle reinigen + Bestuhlung Festhalle | 20 | [117 empty] | . | .
Sa 25.06. | 10.00 | Festhalle | Bühnenaufbau f. Konzert | 4 | [118 empty] | .
Sa 25.06. | 17.00 | Festhalle | Catering GMK + Platzreservierungen für Gastkapellen | 4 | [20 empty] | . | [8 empty] | . | [19 empty] | . |  |  | . | [10 empty] | . | [8 empty] | .
Sa 25.06. | ab 08.00 | Alfons-Peter-Schule | Wertungsspiel: Betreuung Kapellen + Wertungsrichter | 9 |  |  |  | . | [10 empty] | . |  |  | . | [21 empty] | . | . |  |  |  | . |  |  |  | . | [20 empty] | . |  | .
Sa 25.06. | 09.00 | Dreifachturnhalle Keppeler | Ansage Konzertwertung Beratungsspiel | 2 | . | [42 empty] | .
Sa 25.06. | 08.00 | Alfons-Peter-Schule | Wertungsspiel: EDV-Auswertung | 4 | [41 empty] | . | [11 empty] | . | [19 empty] | .
Sa 25.06. | 08.00 | Alfons-Peter-Schule | Wertungsspiel: EDV-Betreuung | 2 | [16 empty] | . | [34 empty] | .
Sa 25.06. | 17.00 | Alfons-Peter-Schule | Aufräumen und säubern der Einspielräume | 8 | [5 empty] | . | [7 empty] | . | [11 empty] | . |  |  |  |  | . |  |  | . | [21 empty] | . |  |  | . | [10 empty] | . |  | .
Sa 25.06. | 20.00 | Festhalle | Begrüßung der Gäste durch Knatra | 1 | [10 empty] | .
Sa 25.06. | ? | Festhalle | Festbüro: Dienst | 2
Sa 25.06. | 18.00 | Festhalle | Kassenbelegung | 4 | [7 empty] | . |  |  |  |  | . |  |  |  |  | . | [39 empty] | .
Sa 25.06. | 19.00 | Festhalle | Bedienungskasse | 2 | [96 empty] | . | [6 empty] | .
Sa 25.06. | 02:00 | Festhalle | Nachtwache + Halle reinigen | 4 | [119 empty] | .
So 26.06 | 07.00 | allgemein | Dienst Feuerwehr | 60 | [121 empty] | .
So 26.06 | 07.00 | Festhalle | Sicherheitswache Festhalle | 4 | [121 empty] | .
So 26.06 | 12.30 | Festhalle | Platzreservierungen lt. Plan | 3 | [17 empty] | . | [23 empty] | . | [31 empty] | .
So 26.06 | ? | Hauptplatz | Festgottesdienst: Aufbau | 3-4 | [36 empty] | . | [78 empty] | .
So 26.06 | 10.00 | allgemein | Festzeichenverkauf | 60 | [44 empty] | . | [68 empty] | .
So 26.06 | 12.00 | Festzug | Nachschub Festzeichen | 1 | [108 empty] | .
So 26.06 | 06.00 | Kirchen- / Festzug | Beschilderung (Nummern etc.) aufstellen | 4 | [116 empty] | .
So 26.06 | 09.00 | Hauptplatz | Kirchenzug-Teilnehmer einweisen | 3 | [116 empty] | .
So 26.06 | ? | Festhalle | Festgottesdienst: Umbau bei schlechtem Wetter | 3-4 | [115 empty] | .
So 26.06 | 09:00 | Hauptplatz | Begrüßung vor Gottesdienstbeginn | 1 | [10 empty] | .
So 26.06 | 09.00 | Hauptplatz | Festgottesdienst: Liedblätter austeilen | 6 | [120 empty] | .
So 26.06 | 09.00 | Hauptplatz | Festgottesdienst: Ministrantendienst | 4 | [30 empty] | . | . | [59 empty] | . |  |  | .
So 26.06 | 09.00 | Hauptplatz | Festgottesdienst: Lesung | 1 | [36 empty] | .
So 26.06 | 09.00 | Hauptplatz | Festgottesdienst: Fürbitten lesen | 2 | [61 empty] | . | [27 empty] | .
So 26.06 | 10.00 | Hauptplatz | Totengedenken: Ansprache | 1 | [10 empty] | .
So 26.06 | 10.00 | Hauptplatz | Totengedenken: Kranzniederlegung | 2 | [23 empty] | . | [9 empty] | .
So 26.06 | 09.00 | Hauptplatz | Marschmusikwertung: Aufbau - Schilder aufstellen | 2 | [66 empty] | . | [49 empty] | .
So 26.06 | 10.30 | Hauptplatz | Marschmusikwertung: Funkverb. unter Wertungsrichter | 2 | [121 empty] | .
So 26.06 | 10.30 | Hauptplatz | Marschmusikwertung: EDV-Auswertung u. Betreuung Wertungsrichter | 2 | [53 empty] | . | [6 empty] | .
So 26.06 | 10.30 | Hauptplatz | Marschmusikwertung: EDV- Betreuung | 1 | [51 empty] | .
So 26.06 | 12.00 | Hauptplatz | Marschmusikwertung: Abbau | ?
So 26.06 | 10.30 | Festhalle | GEMA-Listen an aktive Musikgruppen verteilen | 1 | [55 empty] | .
So 26.06 | 11.00 | Festhalle | Begrüßung der Gäste durch Knatra | 1 | [10 empty] | .
So 26.06 | 11.30 | Festhalle | VIP's zum Mittagessen einladen (Freimarken) | 1 | [10 empty] | .
So 26.06 | ? | Hauptplatz | Gemeinschaftschor: Auf- u. Abbau - Schilder, Podest | 2 | [71 empty] | .
So 26.06 | 12.00 | Hauptplatz | Platzordner f. abgesperrten Bereich (Ehrengäste) | 2 | [116 empty] | .
So 26.06 | 13.00 | Hauptplatz | Gemeinschaftschor: Tafeln halten + Notenversorgung | 26 | [120 empty] | .
So 26.06 | 13.00 | Hauptplatz | Gemeinschaftschor: dirigieren | 2 |  |  |  | . | [43 empty] | .
So 26.06 | 11.30 | Festhalle | Essens- und Getränkeausgabe in Stoßzeiten | ? | [117 empty] | .
So 26.06 | 14.00 | Festhalle | Festzeichenkasse | 4 | [44 empty] | . | [53 empty] | . | . | .
So 26.06 | ab 9.00 | Festhalle | Bedienungskasse | 9 | [13 empty] | . | . | [25 empty] | . | . | [21 empty] | . |  |  |  | . |  |  |  | . | [24 empty] | . | [6 empty] | .
So 26.06 | ? | Festhalle | Bestuhlung im Freien (nur bei schönem Wetter) | ?
So 26.06 | 14.30 | Festhalle | Festzugteilnehmer einweisen | 3 | [116 empty] | .
So 26.06 | 15.00 | Festhalle | Bar | 8 | [8 empty] | . | [5 empty] | . | . |  | . | [15 empty] | . | [28 empty] | . | . | [16 empty] | . | [20 empty] | . | . |  | .
So 26.06 | 07.00 | Festhalle | Ausschank | 20 | [114 empty] | .
So 26.06 | ab 9.00 | Festhalle | Kaffee- u. Kuchenverkauf | 12-14 | [112 empty] | .
So 26.06 | 15.00 | Festhalle | Kaffee- u. Kuchenverkauf mithelfen | 10 | [13 empty] | . | [21 empty] | . | [7 empty] | . |  |  |  |  | .
So 26.06 | 16.30 | Festhalle | Bekanntgabe Wertungsergebnisse | 3 | [10 empty] | . | [44 empty] | . | [8 empty] | . |  |  |  |  | .
So 26.06 | 17.30 | Festhalle | Übergabe Wanderteller an Schwabsoien | 2 |  |  |  | . | [6 empty] | .
So 26.06 | 06.00 | Festzug / Kirchenzug | Zugordner | 6 | [66 empty] | . | [49 empty] | .
So 26.06 | 14:00 | Festzug | Festwägen nach Festzug einweisen | 1 | [107 empty] | .
So 26.06 | ? | Festhalle | Festbüro: Dienst | 3-6
So 26.06 | 24:00 | Festhalle | Nachtwache + Halle reinigen | 4 | [119 empty] | .
Mo 27.06. | 09.00 | Dreifachturnhalle | Aufräumen und säubern der Dreifachturnhalle | 20 |  |  | . | . | [21 empty] | . | [17 empty] | . | [23 empty] | . |  | .
Mo 27.06. | 12.00 | Festhalle | Ansprechpartner für Haindling-Technik | 1 | [32 empty] | .
Mo 27.06. | 12.00 | Festhalle | Aufbau Haindling inkl. Elektriker | 9 |  | . | . | [9 empty] | . | [13 empty] | . | [18 empty] | . |  |  |  |  | . |  |  |  |  | . |  |  |  | . | [5 empty] | . | [29 empty] | .
Mo 27.06. | 12.00 | Festhalle | Catering Haindling | 1 | [33 empty] | .
Mo 27.06. | 18.00 | Festhalle | Bar | 8 | [8 empty] | . | [8 empty] | . | [62 empty] | . | [20 empty] | . | . |  | .
Mo 27.06. | 18.30 | Festhalle | Ausschank | 14 | [114 empty] | .
Mo 27.06. | 18.30 | Festhalle | Kassenbelegung | 4 | [57 empty] | . |  |  | . | [10 empty] | . |  | .
Mo 27.06. | 19.00 | Festhalle | Bedienungskasse | 2 | [53 empty] | . | [49 empty] | .
Mo 27.06. | ? | Festhalle | Bestuhlung für Konzert | 10 | [118 empty] | .
Mo 27.06. | 19.00 | Festhalle | Ordnungsdienst Festhalle | 5 | [19 empty] | . | [24 empty] | . | . | [10 empty] | . | [12 empty] | .
Mo 27.06. | 18.30 | Festhalle | Einweiser Parkplätze Festhalle | 3-4 | [121 empty] | .
Mo 27.06. | 19.00 | Festhalle | Sicherheitswache Festhalle | 4 | [121 empty] | .
Mo 27.06. | ? | Festhalle | Festbüro: Dienst | 2
Mo 27.06. | 20.30 | Festhalle | Begrüßung der Gäste durch Knatra | 1 | [10 empty] | .
Note on T73: bei Bedarf
Note on AM86: mit Babse
Note on BP73: bei Bedarf
Note on BQ73: bei Bedarf
Note on DN2: Verpflegung Alfons-Peter-Schule Müller Resi, Krötz Renate Kuchenverkauf Schachner Ivonne, Fürst Annemarie, Jocher Maria, Bader Erika u. Bärbel, Schmid Lisa u. Beppi, Multerer Birgit u. Ingrid, Thiel Rosmarie, Kleber Gabi, Weihmayer Ursula, Krötz Elisabeth, Bauer Brigitte u. Erna, Sussmann Irmgard, Keller Claudia
Note on DP2: Ausschank Wagner Max, Schleich Seppi, Schütz Stefan, Schmid Christian - Heini - Karl, Bauer Seppi, Bader Erik, Brennauer Willi (Veit), Lieb Toni, Schropp Hans jun. - Elisabeth, Leinauer Ludwig, Huber Leonhard, Kirschner Helmut, Streller Werner, Endhart Joachim
Note on DQ2: Aufbau Gottesdienst: Helfer: Schleich Josef + Sophie, Habersetzer Rupert
Note on DR2: Beschilderung Kirchen- u. Festzug, Aufbau Marschwertung Helfer: Noll Alois, Neuner Thomas, Kienle Peter Zugordner f. Kirchen- u. Festzug Helfer: Beni Hartl, Schmid Peter, Krötz Wastl, Barnsteiner Michl + Xari, Stöger Hans

## Arbeitskreise
Arbeitskreis (AK) | Verantwortlicher | Mitglieder | Sitzungen
AK1 Genehmigungen Einladungen (Anzahl/Plätze) GEMA Gauvorstandschaft | Franz Multerer
AK2 Festhalle | Franz Thiel | Thiel Franz: Bühne / Multerer G.: Bar / Claudia: Deko / TRobert: Elektrik / Wolfgang: Wasser / Multerer Franz: Ansprechpartner Halle | Festwirt: April 2016: Fa. Zimmermann: Thiel, Multerer, Stoeger, Schmid R. 12.4.2016: Fa. Hämmerle: Thiel, Stoeger, Schmid R. 17.5.2016: Fa. Hämmerle, Eishalle: Thiel, Stoeger, SchmidR., Barnsteiner A. 20.09.2016: Fa. Hämmerle, Thiel, Stoeger, Schmid (Zechenschenke)
AK3 Vereinsfahne | Franz Thiel | Thiel Franz, Schuetz Stephan, Schmid Robert, Stoeger Hans,
AK4 Koordination / Festleitung Finanzen / Sponsoring / Versicherungen | Robert Schmid | Turansky Silvia, Sponsoring: Schamper Annelies "Betteln" | 10.06.2016 + 25.06.2016 Schmid Robert / Humpl Herbert
AK5 Weckruf Kirchenzug Festgottesdienst Festzug | Humpl Herbert | Thiel Franz, Baab Marianne, Jocher Markus,
AK6 Werbung & Druck Medien & Presse Internet, Homepage Einladungen | Stephan Schütz
einzelne Abläufe | Festzeichenverkauf Beschallung Ansprechpartner Fuhrleute etc. | Schaeller Gerd / Hasselmann Klaus ?? Schelle Norbert Schelle Chrisch / Thiel Herbert ??
30.05.2016, Bauhof, 20.00 | vorläufiger Festausschuss | Thiel, Barnsteiner Andreas, Humpl Herbert, Weihm. Claudia, Turansky Robert, Schuetz Stefan, Schmid Robert, Multerer Franz, entsch.: Stoeger
01.08.2016, Musikraum, 20.00 | Festausschuss | Humpl Herbert, Thiel, Barnsteiner Andreas, Weihm. Claudia, Turansky Robert, Schuetz Stefan, Schmid Robert, Stoeger Hans, Multerer Franz, Multerer Georg, Schelle Martina, Baab Marianne | erweitert um Tini, Georg, Marianne
07.11.2016, Musikraum, 19.30 | Festausschuss | Humpl Herbert, Thiel, Barnsteiner Andreas, Weihm. Claudia, Turansky Robert, Schuetz Stefan, Schmid Robert, Stoeger Hans, Schelle Martina, Baab Marianne, Multerer Franz | entschuldigt: Multerer Georg (krank)

## Festausschuß
Festausschuss (FA)
Franz Multerer verantwortlich: AK1 Tel.: priv. 69675 / gesch. 2551350 Mobil: 0172/8219550 eMail: bauhof@peiting.de multererbergstrasse@web.de | Marianne Baab verantwortlich: Freitag Tel. 258 245 Mobil: email: marianne.schelle@t-online.de | Turansky Robert verantwortlich: Elektrik / Wasser / Abwasser Tel.: priv. 9307755 mobil: 0170 / 8559360 eMail: turansky.ptg@gmail.com
Franz Thiel verantwortlich: AK2+3 Tel.: priv. 6457 Mobil: 0172 1493487 eMail: --- | Barnsteiner Andreas jun. verantwortlich: Tel. Mobil: 015231922587 email: andi-barni@hotmail.de | Weihmayer Claudia verantwortlich: Dekoration Tel. 69676 Mobil email:
Robert Schmid Koordination / Festleitung verantwortlich: AK4 Tel.: gesch. 676635 Mobil: 0172/9058738 eMail: robert.schmid@raiba-pfaffenwinkel.de schmid1974@gmx.net | Georg Multerer verantwortlich: Barbetrieb / Festzeichenerstellung Tel.: priv. 69132 Mobil: 0171/73576359 email: georg.multerer@web.de | Internetbeauftragter
Herbert Humpl verantwortlich: AK5 Tel.: priv. 67167 Mobil: 0152/33968287 eMail: herbert.humpl@eirenschmalz.de herbert.hh@online.de | Martina Schelle verantwortlich: Kaffee- und Kuchen Tel.: priv. 6391 / gesch. eMail: martinaschelle@onlinehome.de
Stephan Schütz verantwortlich: AK6 Tel.: priv. 59468 Mobil: eMail: stephan.schuetz@peiting.net | Stöger Hans verantwortlich: Internet Tel. 6495 Mobil eMail: info@trachten-stoeger.de
Note on A1: Sitzungen (14): 2006 19.06. Start / 31.07. / 11.09. / 09.10. / 20.11. / 11.12. 2007 08.01. / 26.02. / 26.03. / 25.06. / 10.09. / 05.11. 2008 11.02. / 17.03. /